## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2018-01-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.1 | Pese a que se han incorporado los documentos correspondientes a los procesos en SECOP 1, aun faltan algunos documentos por incorporar en el aplicativo porque no se ha culminado la atea de actualización | 1 | Incluír los documentos faltantes en SECOP I desde la vigencia 2013 a 2017 | Actualización del sistema SECOP I | N° de contratos con todos los documentos incluidos en SECOP I / N° de contratos existentes en SECOP I | 1 | Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alejandra
2 | FILA_2 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.1 | Porque en el proceso de incumplimiento que ese adelantaba al contratista, este solicita un plazo adicional fuera de los tiempos de ejecución del contrato y a esa fecha ya no era posible la ampliación del amparo ni la prórroga. | 2 | Realizar una capacitación - taller sobre pólizas u amparos a quienes ejercen apoyo a la supervisión | Capacitaciones sobre garantías efectuadas | N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitacione sprogramadas | 1 | Contratación | 2018-06-07 | 2018-12-31 | Dimelza
3 | FILA_3 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.1 | Porque en los procesos de mínima cuantía, según lo establece la norma el único criterio de calificación es el menor valor y no el RUP | 3 | Realizar la evaluación de los procesos conforme a los requisitos establecidos para cada modalidad | Evaluaciones conforme a los requisitos establecidos por ley | N°de vealuaciones efectuadas conforme a los criterios establcidos paera cada modalidad / N° de procesos evaluados | 1 | Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Xiomara
4 | FILA_4 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.2 | Pese a que se han incorporado los documentos correspondientes a los procesos en SECOP 1, aun faltan algunos documentos por incorporar en el aplicativo porque no se ha culminado la atea de actualización | 1 | Incluír los documentos faltantes en SECOP I desde la vigencia 2013 a 2017 | Actualización del sistema SECOP I | N° de contratos con todos los documentos incluidos en SECOP I / N° de contratos existentes en SECOP I | 1 | Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alejandra
5 | FILA_5 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.2 | Los beneficiarios, quienes deben diligenciar las planillas de asistencia, por ser menores de 12 años, omiten algunas casillas o se les dificulta su diligenciamiento ya que no conocen toda la información en ella solicitada. | 2 | Elaborar una planilla de asistencia para beneficiarios menores de 12 años, donde sólo deba registrarse por parte del mismo la firma o huella, con el fin de facilitarle a los menores este proceso. | Planilla de asistencia elaborada | N° de planillas de asistencias elaboradas | 1 | Apoyos a la supervisión - Calidad | 2018-06-07 | 2018-12-31 | Sebastián - Laura
6 | FILA_6 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.3 | Porque ni la resolcuión 001 de 2001 ni el rocedimiento especifican que el ingreso debe ser anterior ala entrega de los bienes | 1 | Realizar una capacitación sobre ingresos al almacén a la luz de la resolución 001 de 2001 | Capacitaciones sobre ingresos a Almacén | N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitacione sprogramadas | 1 | Almacén | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Dimelza
7 | FILA_7 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.5 | Porque si bien se realizaron seguimientos en campo, no se realizaron los informes de dichos seguimientos de forma semestral. | 1 | Incluír dentro de los estudios previos de los ingenieros de infraestructura una obligación sobre seguimieto y revisiones periódicas de las obras ejecutadas. | Estudios previos con inclusión de obligación específica | N° de estudios previos con la obligación específica incluida / N° de estudios previos para ingenieros de infraestructura elaborados | 1 | Contratación - planeación - despacho | 2018-04-01 | 2019-02-28 | Michael, Xiomara
8 | FILA_8 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.3.5 | Porque si bien se realizaron seguimientos en campo, no se realizaron los informes de dichos seguimientos de forma semestral. | 2 | Realizar un cronograma anual para realizar el seguimiento a los contratos de obra ejecutados, conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993, Art. 4, | Cronograma elaborado | N° de cronogramas elaborados | 1 | Planeación (/Infresatructura) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Johe
9 | FILA_9 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.2.1.1 | Falta fortalecer el cruce de información entre las dependencias generadoras de información | 1 | Realizar una mesa de trabajo entre presupuesto, contratación y planeación antes del sexto día hábil de cada mes para revisar la información a reportar y realizar el cruce respectivo. | Mesas de trabajo mensuales realizadas | N° de mesas de trabjo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas | 1 | Planeación - Contratación - Presupuesto | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Xiomara, Alfredo, Ana Delia
10 | FILA_10 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.2.1.1 | Si bien la Alcaldía local realizó al Jardín Botánico los documentos faltantes, esta entidad no suministró los mismos en oportunidad | 2 | Realizar mesas de trabajo con el Jardín Botánico para determinar la ejecución real del convenio, con los debidos soportes | Mesas de trabajo realizadas | N° de mesas de trabajo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas | 1 | Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Natalia Cicery
11 | FILA_11 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.2.1.1 | Si bien la Alcaldía local realizó al Jardín Botánico los documentos faltantes, esta entidad no suministró los mismos en oportunidad | 3 | Realizar capacitaciones a apoyos a la supervisión e interventores sobre el cómo adelantar esta actividad, desde los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros | Capacitaciones realizadas a interventores y apoyos a la supervisión | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | 1 | Calidad - Planeación - Contratación - Presupuesto - Almacén - Despacho | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dimelza
12 | FILA_12 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.2.1.1 | Porque los procesos contractuales se suscribieron en los últimos meses del año, dada la demora por parte de los sectores en la entrega de los avales técnicos para iniciar el respectivo proceso. | 4 | A 31/12/2018 la meta establecida para giros de la vigencia en el plan de gestión para las Alcaldías Locales es del 30%, sin embargo, en aras de mejorar este porcentaje en comparación con la vigencia anterior, la Alcaldía local se propone hacer un 40% de giros de la vigencia | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018 | 0.4 | Apoyos a la supervisión - interventores - presupuesto - Contabilidad - Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Ana Delia
13 | FILA_13 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.2.1.1 | Porque los procesos contractuales se suscribieron en los últimos meses del año, dada la demora por parte de los sectores en la entrega de los avales técnicos para iniciar el respectivo proceso. | 5 | En aras de mejorar el porcentaje de compromisos en comparación con la vigencia anterior, la Alcaldía Local se propone comprometer el 60% ddel presupuesto al finalizar el tercer trimestre, contra el 43% a la misma fecha en la vigencia 2017 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia | 0.6 | Apoyos a la supervisión - interventores - presupuesto - Contabilidad - Contratación | 2018-01-01 | 2018-09-30 | Ana Delia
14 | FILA_14 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.3.1.3 | Las inexactitudes presentadas se originan en razón a que los sistemas de información por no depender directamente del FDLC presentan partidas no ajustadas, originando que la información no sea exacta | 1 | Solicitar el ajuste en la dirección de tecnologías de infoirmación respecto a este rubro | Ajustes efectuados a la cuenta de inventarios | N° de solicitudes de ajuste efectuadas | 1 | Almacén | 2018-06-07 | 2018-12-31 | Jacquelin
15 | FILA_15 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.3.1.3 | Las inexactitudes presentadas se originan en razón a que los sistemas de información por no depender directamente del FDLC presentan partidas no ajustadas, originando que la información no sea exacta | 2 | Realizar una reunión trimestral con la oficina de Contabilidad y Almacén para validar las cifras de los dos plicativos previos al cierre. | Validaciones realizadas | [5 empty] | Luz Elsy
16 | FILA_16 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.2.1 | Falta fortalecer el cruce de información entre las dependencias generadoras de información | 1 | Realizar una mesa de trabajo entre presupuesto, contratación y planeación antes del sexto día hábil de cada mes para revisar la información a reportar y realizar el cruce respectivo. | Mesas de trabajo mensuales realizadas | N° de mesas de trabjo realizadas / N° de mesas de trabajo programadas | 1 | Planeación - Contratación - Presupuesto | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Xiomara, Alfredo, Ana Delia
17 | FILA_17 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.2.2 | Porque pese a que se reviusó, una de las cifras se reportó erroneamente. | 1 | Realizar una verificación con la persona responsable de políticas y planes ambiental locales de la SDA y con la oficina de planeación local para realizar el cuce de información con la matriz MUSI y PREDIS previo al reporte de la información. Vale aclarar que por ser un proceso manual el reporte de la información no se puede proponer un control diferente | Verificaciones efectuadas de formatos SIVICOF VS. Instrumentos de planeación y presupuestales | N° de verificaciones efectuadas | 1 | Ambiental - planeación | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Alexis
18 | FILA_18 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.2.3 | Porque si bien se realizaron seguimientos en campo, no se realizaron los informes de dichos seguimientos de forma semestral. | 1 | Incluír dentro de los estudios previos de los ingenieros de infraestructura una obligación sobre seguimieto y revisiones periódicas de las obras ejecutadas. | Estudios previos con inclusión de obligación específica | N° de estudios previos con la obligación específica incluida / N° de estudios previos para ingenieros de infraestructura elaborados | 1 | Contratación - planeación - despacho | 2018-04-01 | 2019-02-28 | Xiomara
19 | FILA_19 | 17 | 2018 2018 | 115 | 3.1.2.3 | Porque si bien se realizaron seguimientos en campo, no se realizaron los informes de dichos seguimientos de forma semestral. | 2 | Realizar un cronograma anual para realizar el seguimiento a los contratos de obra ejecutados, conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993, Art. 4, | Cronograma elaborado | N° de cronogramas elaborados | 1 | Planeación (/Infresatructura) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Johe
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017