## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2018-01-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 17 | 2018 2018 | 127 | 3.1.1 | El ente de control da por hecho que no se realizó la labor de demarcación de pintura, sin tener en cuenta que el contratista y la interventoría aseguran que dicha actividad se llevó a cabo, no obstante por condiciones climáticas y el material al que debía adherirse la pintura, adoquín, permitieron un envejecimiento prematuro ya no existe rastro de la pintura aplicada. Igualmente se desconoció el oficio de compromiso a través el cual el contratista manifiesta procederá a ejecutar las obras | 1 | Ejecutar la obra de mercación del tramo señalado en el hallazgo | Obras de demercación ejecutadas | N° de metros lineales intervenidos / N° de metros lineales a intervenir | 1 | Consorcio FG, Apoyo e Interventoría | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Johe
2 | FILA_2 | 17 | 2018 2018 | 127 | 3.1.1 | Porque desde el momento de la planeación, esto es formulación de estudios previos, pliego definitivo de condiciones y contrato, se plasmó el reconocimiento del IVA sobre la utilidad | 2 | Se aclara que desde la vigencia 2016 se excluyó y se continuará excluyendo el valor del IVA en la utilidad en los contratos de obra pública, conforme a lo establecido en el estatuto tributario. | Formulación de contratos conforme al Estauto tributario | N° d eprocesos a formulados de obra pública / N° de procesos con inclusión de los requisitos establecidos en el estatuto tributario | 1 | Profesional que formula contratos de obra pública | 2018-09-26 | 2018-12-31 | Johe
3 | FILA_3 | 17 | 2018 2018 | 127 | 3.1.2 | Pese a que se han incorporado los documentos correspondientes a los procesos en SECOP 1, aun faltan algunos documentos por incorporar en el aplicativo porque no se ha culminado la tarea de actualización | 1 | Incluír los documentos faltantes en SECOP I desde la vigencia 2013 a 2017 | Actualización del sistema SECOP I | N° de contratos con todos los documentos incluidos en SECOP I / N° de contratos existentes en SECOP I | 1 | Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alejandra
4 | FILA_4 | 17 | 2018 2018 | 127 | 3.1.3 | Las fisuras y hundimientos se generan con ocasión de la estabilidad de la obra | 1 | Requerir al contratista para que ejecute las actividades expuestas por la Contraloría en el informe, quien se comprometió a ejecutar las mismas con comunicado vía correo electrónico del 21/09/2018 | Obras ejecutadas | N° de obras ejecutadas / N° de obras a ejecutar según requerimientos del ente de control | 1 | Consorcio Candelaria MS e Interventoría | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Johe
5 | FILA_5 | 17 | 2018 2018 | 127 | 3.1.3 | En cuanto a la grama se determina que son actividades de vandalismo las cuales ocasionaron los daños detectados por el ente de control. | 2 | Requerir al contratista para que ejecute las actividades expuestas por la Contraloría en el informe, quien se comprometió a ejecutar las mismas con comunicado vía correo electrónico del 21/09/2018 | Obras ejecutadas | N° de obras ejecutadas / N° de obras a ejecutar según requerimientos del ente de control | 1 | Consorcio Candelaria MS e Interventoría | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Johe
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017