## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2018-01-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.1 | Por deficiencia en la verificación y control por pate de la interventoría frente al diligenciamiento del aplicativo por parte de la Subred Centro oriente | 1 | Verificar en la presentación del informe, el cumplimiento de la entrega del soporte debidamente diligenciado de base de datos | Verificación de informes | N° de informes presentados / N° de informes revisados en SECOP II | 1 | Apoyo a la supervisión e Interventoría | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Tulia
2 | FILA_2 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.1 | Por deficiencia en la verificación y control por pate de la interventoría frente al diligenciamiento del aplicativo por parte de la Subred Centro oriente | 2 | Realizar una jornada de capacitación con interventores, donde se entregue el manual de supervisión e interventoría. | Capacitaciones adelantadas | N° de capacitaciones programadas / N° de capacitaciones adelantadas | 1 | Grupo de Desaarrollo Local | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Dimelza
3 | FILA_3 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.2 | Por falta de control el el diligenciamiento completo de los registros de asistencia por parte del operador | 1 | Verificar en la presentación del informe, el cumplimiento de la entrega del soporte debidamente diligenciado de base de datos | Verificación de informes | N° de informes presentados / N° de informes revisados en SECOP II | 1 | Apoyo a la supervisión e Interventoría | 2018-02-05 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.2 | Por falta de control el el diligenciamiento completo de los registros de asistencia por parte del operador | 2 | Realizar una jornada de capacitación con ejecutores donde se entregue el manual de supervisión e interventoría. | Capacitaciones adelantadas | N° de capacitaciones programadas / N° de capacitaciones adelantadas | 1 | Grupo de Desaarrollo Local | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Dimelza
5 | FILA_5 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.3 | Por deficiencia en la verificación y control por pate del operador., Subred Centro oriente y de la interventoría frente a la suscripción del acto administrativo por parte de la Subred Centro oriente | 1 | Verificar en la presentación del informe, el cumplimiento que los documentos soporte se encuentren debidamente suscritosy/o diligenciados | Verificación de informes | N° de informes presentados / N° de informes revisados en SECOP II | 1 | Apoyo a la supervisión e Interventoría | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Tulia
6 | FILA_6 | 17 | 2017 2017 | 170 | 3.3 | Por deficiencia en la verificación y control por pate de la interventoría frente a la suscripción del acto administrativo por parte de la Subred Centro oriente | 2 | Realizar una jornada de capacitación con interventores y ejecutores, donde se entregue el manual de supervisión e interventoría. | Capacitaciones adelantadas | N° de capacitaciones programadas / N° de capacitaciones adelantadas | 1 | Grupo de Desaarrollo Local | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Dimelza
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017