## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE CONTRALORIA
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1, AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 147, VIGENCIA 2018-12-18 Y EL 3.3.1 VIGENCIA 2019-08-02 CÓDIGO 107, EL CUAL PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, OBSERVANDO QUE LA ACCIÓN ADELANTADA NO ELIMINÓ LA CAUSA DEL HALLAZGO, EN RAZÓN A QUE SE SIGUEN PRESENTANDO DICHAS FALENCIAS. | LA ACCIÓN PROPUESTA NO PERMITIÓ MITIGAR O ELIMINAR LA CAUSA DEL HALLAZGO | EMITIR COMUNICACIÓN EN LA CUAL SE IMPARTAN INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE COMUNICACIONES EMITIDAS | 100 | DESPACHO | 2020-07-15 | 2020-11-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
2 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1, AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 147, VIGENCIA 2018-12-18 Y EL 3.3.1 VIGENCIA 2019-08-02 CÓDIGO 107, EL CUAL PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, OBSERVANDO QUE LA ACCIÓN ADELANTADA NO ELIMINÓ LA CAUSA DEL HALLAZGO, EN RAZÓN A QUE SE SIGUEN PRESENTANDO DICHAS FALENCIAS. | LA ACCIÓN PROPUESTA NO PERMITIO MITIGAR O ELIMINAR LA CAUSA DEL HALLAZGO | REALIZAR SENSIBILIZACIONES SOBRE EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y/O LA INTERVENTORÍA | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
3 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1, AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 147, VIGENCIA 2018-12-18 Y EL 3.3.1 VIGENCIA 2019-08-02 CÓDIGO 107, EL CUAL PRETENDÍA SOLUCIONAR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, OBSERVANDO QUE LA ACCIÓN ADELANTADA NO ELIMINÓ LA CAUSA DEL HALLAZGO, EN RAZÓN A QUE SE SIGUEN PRESENTANDO DICHAS FALENCIAS. | LA ACCIÓN PROPUESTA NO PERMITIO MITIGAR O ELIMINAR LA CAUSA DEL HALLAZGO | APLICAR EL FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN GCO-GCI-F023 | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE FORMATOS APLICADOS | 100 | SUPERVISORES | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
4 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN N°2 DEL HALLAZGO 3.1.3 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 147 VIGENCIA 2018-12-18, POR CUANTO EL FDLC CUMPLE CON LA ELABORACIÓN DE UN FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, PERO NO SE EVIDENCIÓ LA UTILIZACIÓN DEL MISMO. POR LO ANTERIOR, SE INCUMPLE LO CONSAGRADO EN LOS LITERALES A,B,C DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 87 DE 1993. | FALTA DE APLICACIÓN DE LA ACCION PROPUESTA EN EL HALLAZGO 3.1.3 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD 147 VIGENCIA 2018-12-18 | APLICAR EL FORMATO IMPLEMENTADO DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBLIGACIONES GENERALES EN LAS CUENTAS DE COBRO MENSUAL | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE FORMATOS APLICADOS/TOTAL DE CUENTAS DE COBRO MENSUAL | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
5 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP. | FALTA DE PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA CONTRATACION EN LOS PORTALES O PLTAFORMAS DEFINIDOS PARA TAL FIN. | REALIZAR LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE LOS CONTRATOS OBJETO DE LA OBSERVACIÓN | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE LOS CONTRATOS SUJETOS DE LA OBSERVACION | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
6 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP. | FALTA DE PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA CONTRATACION EN LOS PORTALES O PLATAFORMAS DEFINIDOS PARA TAL FIN. | PUBLICAR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE TODOS LOS PROCESOS A CONTRATAR | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE CONTRATOS PUBLICADOS/TOTAL DE CONTRATOS | 100 | ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
7 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP. | FALTA DE PUBLICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA CONTRATACION EN LOS PORTALES O PLATAFORMAS DEFINIDOS PARA TAL FIN. | REALIZAR SENSIBILIZACIONES SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
8 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN E INTEGRIDAD EN EL PROCESO CONTRACTUAL | FALTA DE SEGUIMIENTO POR QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y ESTADO DEL CONTRATO | SOLICITAR AL CONTRATISTA LOS DOCUMENTOS OBJETO DE LA OBSERVACION PARA INCORPORAR AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | GESTION CONTRACTUAL | # DE SOLICITUDES REALIZADAS AL CONTRATISTA | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-07-22 |  | ABIERTA
9 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN E INTEGRIDAD EN EL PROCESO CONTRACTUAL | FALTA DE SEGUIMIENTO POR QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y ESTADO DEL CONTRATO | INTERVENIR DOCUMENTALMENTE EL EXPEDIENTE CONFORME A LOS ARCHIVOS OBRANTES EN LA PLATAFORMA SECOP | GESTION DOCUMENTAL | # DE DOCUMENTOS INCORPORADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS A INCORPORAR | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-08-30 |  | ABIERTA
10 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN EN EL CONTROL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HACER EL REGISTRO DE INGRESO AL ALMACÉN. | FALTA DE SUPERVISIÓN EN EL CONTROL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CONTROL SOBRE EL REGISTRO DE INGRESO AL ALMACÉN. | REALIZAR TOMA FISICA DE INVENTARIOS CONFORME AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL INGRESO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS QUE NO FUERON INGRESADOS EN LA EJECUCION. | GESTION DE INVENTARIOS | # DE BIENES IDENTIFICADOS PARA INGRESO DE INVENTARIOS | 100 | DESPACHO-ALMACEN | 2021-07-12 | 2022-05-31 |  | ABIERTA
11 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 051 DE 2019. | FALENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE QUIEN EJERCÍA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS ENCARGADOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE SUBSIDIO TIPO C | REALIZAR SENSIBILIZACIONES A LOS CONTRATISTAS SOBRE COMO ES EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS Y/O DOCUMENTOS ESTABLECIDOS FRENTE A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE DEN GARANTIAN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
12 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 051 DE 2019. | FALENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE QUIEN EJERCÍA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS ENCARGADOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE SUBSIDIO TIPO C | EMITIR COMUNICACIÓN EN LA CUAL SE IMPARTAN INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE COMUNICACIONES EMITIDAS | 100 | DESPACHO | 2020-07-15 | 2020-11-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
13 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $110.370.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DEL BONO TIPO C A PERSONAS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0825 DE JUNIO DE 2018. | APLICACIÓN EN LA TRANSICCIÓN DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES | REALIZAR VERIFICACION DE LAS PERSONAS QUE INGRESARON DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020 O INGRESEN BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE ESTAS CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS ACORDE A LA RESOLUCIÓN VIGENTE | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE BENEFICIARIOS VERIFICADOS/TOTAL DE BENEFICIAROS QUE INGRESARON DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020 | 100 | AREA DE PLANEACIÓN | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
14 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $110.370.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DEL BONO TIPO C A PERSONAS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0825 DE JUNIO DE 2018. | APLICACIÓN EN LA TRANSICCIÓN DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES | REALIZAR SEGUIMIENTO TELEFÓNICO PARA ESTABLECER EL COMPROMISO CON AQUELLOS BENEFICIAROS QUE CUENTAN CON UN PUNTAJE MAYOR AL ESTABLECIDO, PARA QUE AL MOMENTO QUE SE LEVANTE LAS RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA SE REALICE LA DEBIDA GESTIÓN, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PUNTAJE DEL SISBEN. | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SEGUIMIENTOS TELEFONICOS REALIZADOS/TOTAL DE BENEFICIAROS QUE DEBEN ACTUALIZAR EL PUNTAJE | 100 | AREA DE PLANEACIÓN | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
15 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FIDECOMISO CONSTITUIDO, CON EL ANTICIPO POR VALOR DE $88.571.740 DADO AL CONTRATO | FALTA DE SEGUIMIENTO POR QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y ESTADO DEL CONTRATO | SOLICITAR AL CONTRATISTA LOS DOCUMENTOS OBJETO DE LA OBSERVACION FRENTE AL FIDECOMISO Y DEMAS TEMAS RELACIONADOS A LA FIDUCIA | GESTION CONTRACTUAL | # DE SOLICITUDES REALIZADAS AL CONTRATISTA | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-07-22 |  | ABIERTA
16 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FIDECOMISO CONSTITUIDO, CON EL ANTICIPO POR VALOR DE $88.571.740 DADO AL CONTRATO | FALTA DE SEGUIMIENTO POR QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y ESTADO DEL CONTRATO | INCORPORAR LOS DOCUMENTOS OBJETO DE LA OBSERVACION AL EXPEDIENTE FISICO Y ACTUALIZACION EN LA PLATAFORMA SECOP | GESTION DOCUMENTAL Y CONTRACTUAL | # DE DOCUMENTOS INCORPORADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS A INCORPORAR | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-08-30 |  | ABIERTA
17 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR TODA LA INFORMACIÓN OPORTUNA Y COMPLETAMENTE EN SECOP I Y II DE LOS PROCESOS N. FDLC-CIA-153-2020 N, FDLC-LP-015-2018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 104 DE 2018. | FALENCIA DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION Y EL AREA DE CONTRATACION FRENTE A LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO | REALIZAR VERIFICACION ARCHIVISTICA DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | GESTION DOCUMENTAL | INFORME SOBRE EL ESTADO DOCUMENTAL DEL CONTRATO | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2021-07-12 | 2021-07-31 |  | ABIERTA
18 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR TODA LA INFORMACIÓN OPORTUNA Y COMPLETAMENTE EN SECOP I Y II DE LOS PROCESOS N. FDLC-CIA-153-2020 N, FDLC-LP-015-2018 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 104 DE 2018. | FALENCIA DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION Y EL AREA DE CONTRATACION FRENTE A LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO | ACTUALIZAR EN LA PLATAFORMA SECOP LOS DOCUMENTOS FALTANTES SUJETOS DE LA OBSERVACION | GESTION CONTRACTUAL | # DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN LA PLATAFORMA SECOP | 100 | AREA JURIDICA DEL FDLC-APOYO DE LA SUPERVISION | 2021-07-12 | 2021-08-30 |  | ABIERTA
19 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $35.829.817, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | FALENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION | REALIZAR SENSIBILIZACIONES A LOS CONTRATISTAS SOBRE COMO ES EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS Y/O DOCUMENTOS ESTABLECIDOS FRENTE A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE DEN GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
20 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.1.3.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $35.829.817, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | FALENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE QUIEN EJERCÍA COMO APOYO A LA SUPERVISION | EMITIR COMUNICACIÓN EN LA CUAL SE IMPARTAN INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE COMUNICACIONES EMITIDAS | 100 | DESPACHO | 2020-07-15 | 2020-11-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
21 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.1.3.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE NO SE HAN SUBSANADO LAS DEFICIENCIAS EVIDENCIADAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS EN LA CASA CULTURAL COMUNITARIA DE EGIPTO; DILACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y OMISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LAS RESPUESTAS. | FALTA DE SEGUIMIENTO POR QUIEN EJERCIA COMO APOYO A LA SUPERVISION E INTERVENTORIA SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO | DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS Y EJECUCION DE OBRA SEGÚN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA | EJECUCION CONTRACTUAL | # DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS CONFORME AL PLAN DE TRABAJO | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2022-05-31 |  | ABIERTA
22 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 179 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR VALOR DE $167.641.040; CASO 1:: FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN AL NO EXIGIR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES;CASO 2:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 164-2011 SIN CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL, DAÑO FISCAL POR VALOR DE $167.641.040. | DEBILIDAD POR PARTE DE LOS RESPONSABLES ASIGNADOS EN SU MOMENTO FRENTE AL SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS CONFORME A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO | APLICAR EL FORMATO CON CÓDIGO CÓDIGO: GCI - GCI – F133 DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | CONTROL DE EJECUCION CONTRACTUAL | N° DE FORMATOS APLICADOS | 100 | APOYOS A LA SUPERVISION | 2021-01-15 | 2021-12-22 |  | ABIERTA
23 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 179 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR VALOR DE $167.641.040; CASO 1:: FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN AL NO EXIGIR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES;CASO 2:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 164-2011 SIN CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL, DAÑO FISCAL POR VALOR DE $167.641.040. | DEBILIDAD POR PARTE DE LOS RESPONSABLES ASIGNADOS EN SU MOMENTO FRENTE AL SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS CONFORME A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO | AJUSTAR EL FORMATO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN INFORMANDO LAS HERRAMIENTAS Y DEMÁS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, QUE GARANTICEN EL ADECUADO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | CONTROL ADMINISTRATIVO | FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN AJUSTADO | 100 | OFICINA DE CONTRATACION | 2021-01-15 | 2021-02-01 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
24 | 2020-07-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 148 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REMITIR FUERA DE TÉRMINO, A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUYEN TÍTULOS EJECUTIVOS, DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 030 DE 2007 Y 051 DE 2010. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FALENCIA EN EL CONTROL DE ESTA INFORMACIÓN. | SENSIBILIZAR AL AREA DE IVC DE FDLT SOBRE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS Y NORMAS DESTINADAS PARA EL COBRO PERSUASIVO | CONTROL DE LA INFORMACION | N° DE SENSIBILIZCIONES REALIZADAS | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA-AREA DE CALIDAD | 2020-08-20 | 2021-03-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
25 | 2020-07-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 148 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REMITIR FUERA DE TÉRMINO, A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUYEN TÍTULOS EJECUTIVOS, DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 030 DE 2007 Y 051 DE 2010. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FALENCIA EN EL CONTROL DE ESTA INFORMACIÓN. | REALIZAR REUNIÓN MENSUAL CON EL EQUIPO DESIGNADO SOBRE EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL COBRO PERSUASIVO | CONTROL DE LA INFORMACION | N° DE REUNIONES REALIZADAS | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA | 2020-08-20 | 2021-06-20 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
26 | 2020-07-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 148 | 3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONFIGURARSE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DEL FDLC DEL PROCESO NO. 024 DE 2014 | ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN QUE NO SE IDENTIFICÓ EN TIEMPO ANTES DE LA CADUCIDAD | REPORTAR MENSUALMENTE EN LA BASE DE ESTADO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SUSCEPTIBLES DE CADUCIDAD, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA ACTUALIZADA, COMO DIRECCIONES, NOMBRES COMPLETOS CON DOCUMENTOS DE INDENTIFICACION Y DEMÁS QUE SEAN PERTINENTES, PARA EL DEBIDO IMPULSO PROCESAL POR PARTE DE LOS ABOGADOS Y DEMÁS A LOS QUE SE LES ASIGNE | CONTROL DE LA INFORMACION | N° DE REPORTES MENSUALES/TOTAL DE EXPEDIENTES ACTIVOS | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA | 2020-08-20 | 2021-06-20 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
27 | 2020-07-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 148 | 3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN Y RECAUDO DE ACREENCIAS EN COBRO PERSUASIVO EN LOS PROCESOS 006-2016, 004- 2016 | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FALENCIA EN EL CONTROL DE ESTA INFORMACIÓN. | EMITIR UN MECANISMO INTERNO QUE PERMITA CONOCER AL FUNCIONARIO O CONTRATISTA LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD Y DEMAS GESTIÓN PARA EJERCER SU CARGO | CONTROL DE LA INFORMACION | MECANISMO IMPLEMENTADO | 100 | ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA | 2020-08-20 | 2020-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
28 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 179 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO LEGAL EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO 103 DE 2018, POR VALOR DE $285.988.011; CASO N.1; CASO N°2: OBRA SIN TERMINAR CON INCERTIDUMBRE DE REACTIVACIÓN; CASO N° 4: SOBRECOSTOS ÍTEM 2.4.1 CONCRETO POBRE E=5CM F´C=1500 PSI”, POR IRREGULARIDAD EN LA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA, | DEBILIDAD POR PARTE DE LOS RESPONSABLES ASIGNADOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS PARA EL TRAMITE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES | ENTREGAR DE MANERA PREVIA AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA FORMULACIÓN DE LAS MODALIDADES DIFERENTES A LA MÍNIMA CUANTÍA, PARA DAR AVAL DEL INICIO DEL PROCESO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DISTRITAL NO. 253 DE 14 DE JUNIO DE 2018 | CONTROL PRECONTRACTUAL | N° DE AVALES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN/N° DE PROCESOS DE SELECCIÓN PUBLICADOS | 100 | OFICINA DE PLANEACION Y SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE CONTRATACION | 2021-01-12 | 2021-12-22 |  | ABIERTA
29 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 179 | 3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO LEGAL EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO 103 DE 2018, POR VALOR DE $285.988.011; CASO N.1; CASO N°2: OBRA SIN TERMINAR CON INCERTIDUMBRE DE REACTIVACIÓN; CASO N° 4: SOBRECOSTOS ÍTEM 2.4.1 CONCRETO POBRE E=5CM F´C=1500 PSI”, POR IRREGULARIDAD EN LA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA, | DEBILIDAD POR QUIEN EJERCIO EL APOYO A LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA FRENTE AL SEGUIMEINTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | EMITIR INFORME CON EL FORMATO DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDO DE EJECUCION EN EL CUAL DE CUENTA DE LAS SITUACIONES ENCONTRADAS FRENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO SUJETO DE LA OBSERVACION | CONTROL DE EJECUCION CONTRACTUAL | INFORME EMITIDO POR EL APOYO A LA SUPERVISION | 100 | APOYO A LA SUPERVISION | 2021-01-10 | 2021-12-22 |  | ABIERTA
30 | 2020-12-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 179 | 3.3.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 3.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO LEGAL EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO 103 DE 2018, POR VALOR DE $285.988.011; CASO N.1; CASO N°2: OBRA SIN TERMINAR CON INCERTIDUMBRE DE REACTIVACIÓN; CASO N° 4: SOBRECOSTOS ÍTEM 2.4.1 CONCRETO POBRE E=5CM F´C=1500 PSI”, POR IRREGULARIDAD EN LA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA, | DEBILIDAD POR QUIEN EJERCIO EL APOYO A LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA FRENTE AL SEGUIMEINTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | INICIAR EL PROCESO SANCIONATORIO FRENTE A LOS CONTRATOS 103 Y 105 DE 2018, CONFORME A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEY Y EL PROCEDIMIENTO INTERNO ESTABLECIDO EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | CONTROL DE EJECUCION CONTRACTUAL | NÚMERO DE PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS | 100 | APOYO A LA SUPERVISION | 2021-02-01 | 2021-05-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
31 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | NO SE REALIZARON EN DEBIDA FORMA LAS CONCILIACIONES DE SUS INVENTARIOS FÍSICOS PRODUCIDOS ENTRE ALMACENES Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO COMO LA DE SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN. | FALENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD | REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN FALTANTE EN LA CUENTA 1710 “BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO” Y 1785 “AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO | GESTIÓN FINANCIERA | N° DE BIENES INGRESADOS EN LA CUENTA 1710 PARA LA DEBIDA CONCILIACION | 100 | ÁREA DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD | 2020-07-15 | 2021-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
32 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 128 | 3.3.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | NO SE REALIZARON EN DEBIDA FORMA LAS CONCILIACIONES DE SUS INVENTARIOS FÍSICOS PRODUCIDOS ENTRE ALMACENES Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO COMO LA DE SU CORRESPONDIENTE AMORTIZACIÓN. | FALENCIA EN LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD | EMITIR COMUNICACIÓN EN LA CUAL SE IMPARTAN INSTRUCCIONES A LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD SOBRE LA NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE TODOS LINEAMIENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS FRENTE A LA INFORMACIÓN GENERADA EN LAS MISMAS QUE GARANTICE LA EFICACIA DE LOS INFORMES Y RESULTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES | GESTIÓN FINANCIERA | N° DE COMUNICACIONES EMITIDAS | 100 | DESPACHO | 2020-07-15 | 2020-11-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
33 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: NO REALIZAR LA TOTALIDAD DE CONCILIACIONES DE SUS OPERACIONES RECIPROCAS QUE TIENE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL CON OTRAS ENTIDADES. | FALENCIA DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION Y EL AREA DE CONTRATACION EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATRO | REVISAR Y VERIFICAR TECNICAMENTE Y JURIDICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE Y LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS POR JARDIN BOTANICO (INFORME DE FINALIZACION), PARA REALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL CONTRATO Y DEFINIR SI PROCEDE REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS SALDOS DE DIFERENCIA. | GESTION CONTRACTUAL | INFORME SOBRE EL ESTADO TECNICO Y JURIDICO DEL CONTRATO RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE | 100 | APOYO A LA SUPERVISOR DEL CONVENIO - JURÍDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-10-27 |  | ABIERTA
34 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: NO REALIZAR LA TOTALIDAD DE CONCILIACIONES DE SUS OPERACIONES RECIPROCAS QUE TIENE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL CON OTRAS ENTIDADES. | FALENCIA DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION Y EL AREA DE CONTRATACION EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATRO | REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION EN LOS FORMATOS GCO-GCI-F133 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES Y GCO-GCI-F023 FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN. | EJECUCION CONTRACTUAL | # DE INFORMES REALIZADOS POR LOS APOYOS A LA SUPERVISION | 100 | APOYO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO | 2021-07-06 | 2021-09-27 |  | ABIERTA
35 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: NO REALIZAR LA TOTALIDAD DE CONCILIACIONES DE SUS OPERACIONES RECIPROCAS QUE TIENE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL CON OTRAS ENTIDADES. | FALENCIA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION | REALIZAR LA CONCILIACION (SI PROCEDE) DE LA DIFERENCIA DE LOS SOLDADOS ENTRE LAS CUENTAS RECIPROCA | GESTION FINANCIERA | # DE INFORMES REALIZADOS POR LOS APOYOS A LA SUPERVISION | 100 | APOYO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO -AREA DE CONTABILIDAD | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | ABIERTA
36 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: NO REALIZAR LA TOTALIDAD DE CONCILIACIONES DE SUS OPERACIONES RECIPROCAS QUE TIENE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL CON OTRAS ENTIDADES. | FALENCIA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION | REVISAR Y VERIFICAR TECNICAMENTE Y JURIDICAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO 1292-2012 | GESTION CONTRACTUAL | INFORME SOBRE EL ESTADO TECNICO Y JURIDICO DEL CONTRATO 1292 | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-08-01 | 2021-09-15 |  | ABIERTA
37 | 2021-06-29 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2021 | 127 | 3.3.2.1 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: NO REALIZAR LA TOTALIDAD DE CONCILIACIONES DE SUS OPERACIONES RECIPROCAS QUE TIENE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL CON OTRAS ENTIDADES. | FALENCIA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE QUIENES EJERCIAN COMO APOYO A LA SUPERVISION | REALIZAR COMUNICACIÓN DE CONCEPTO SOBRE LA OBSERVACION DEL ENTE DE CONTRO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO SOBRE EL ESTADO DEL CTO 1292 DE 2012. | GESTION CONTRACTUAL | # DE COMUNICACIONES EMITIDAS DE CONCEPTO | 100 | INFRAESTRUCTURA-JURIDICA FDLC | 2021-07-12 | 2021-07-21 |  | ABIERTA
38 | 2020-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 167 | 3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y LOS SOPORTES DE PAGO. | FALTA DE ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS, EMITIDAS EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS, GENERANDO INCERTIDUBRE SOBRE LOS VALORES REALES EN LOS PAGOS. | DAR APLICACIÓN AL FORMATO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO FRENTE AL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE MANERA TRIMESTRAL | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE INFORMES TRIMESTRAL ENTREGADOS | 100 | AREA DE PLANEACION-APOYOS A LA SUPERVISION | 2020-10-15 | 2021-08-30 |  | ABIERTA
39 | 2020-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 167 | 3.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y LOS SOPORTES DE PAGO. | FALTA DE ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS, EMITIDAS EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS, GENERANDO INCERTIDUBRE SOBRE LOS VALORES REALES EN LOS PAGOS. | SENSIBILIZAR AL PERSONAL ASIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA SOBRE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-10-15 | 2021-05-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
40 | 2020-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALENDARIA | 17 | 2020 | 167 | 3.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y VERACIDAD EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA AUDITORÍA POR PARTE DEL FDLC. | DEFICIENCIA EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO, OCASIONANDO LA FALTA DE CALIDAD EN LA INFROMACION RENDIDA, DIFICULTAD EN LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS DEL FDLC | EMITIR COMUNICACIÓN EN LA CUAL SE IMPARTAN INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUALES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. | GESTIÓN CONTRACTUAL | N° DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | DESPACHO-AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL | 2020-11-01 | 2020-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
Fuente: Aplicativo SIVICOF-Contraloria de Bogotá