## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 1 | 2/2= | 100 | SE EMITIO COMUNICACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUEALES, PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS CON RADICADO 20206700001173 DEL 28 DE SEPTIEMBRE LA CUAL FUE SOCIALIZADA MEDIANTE LAS REUNIONES DE ALTA DIRECCION Y EL GRUPO DE WHATSAPP QUE SE TIENE CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION. SE REMITO CORREO ELECTRONICO REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS CON EL MEMORANDO EN MENCION EL DIA 28-10-20 | 100 | 2020-12-28
2 | FILA_2 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 2 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | De acuerdo a las dinamicas internas de la Administracion Local se definio hacer 3 sensibilizaciones (una en noviembre de 2020- febrero de 2021 y abril de2021). Para esto se realizo sensibilizacion el dia 18 de noviembre en la cual se informa temas como: 1. Normatividad aplicable al ejercicio de la supervisión y/o interventoría 2. Manual de supervisión y/o interventoría código (GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría) establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MATIZ) de la Secretaria Distrital de Gobierno. 3. Buenas practicas para el control y seguimiento de la ejecución contractual 4. Formatos establecidos para el seguimiento y control 5. Cuentas de cobro Contratos de Prestación de Servicios. 6. Aprobación de cuentas de cobro SECOP II CPS | 40 | 2020-12-28
3 | FILA_3 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.2.1 | 3 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 28-10-20 SE INFORMO A TODOS LOS APOYOS A LA SUPERVISION LA APLICACIÓN DEL FORMATO QUE SE ENCUENTRA COMPRATIDO EN EL ONEDRIVE https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/katherin_moreno_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?skipSignal=true&id=%2Fpersonal%2Fkatherin%5Fmoreno%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20CUENTA%20DE%20COBRO%20CPS EN LOS CASOS DE LOS CONTRATOS QUE ESTEN EN PROCESO DE LIQUIDACION Y CUANDO LOS APOYOS CULMINEN SU GESTION COMO SOPORTE A LA ENTREGA FINAL. | 100 | 2020-12-28
4 | FILA_4 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.2.3 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | EL DIA 03-11-20 POR DIRECTRIZ DEL DESPACHO Y ATENDIENDO LA ACCION PROPUESTA SE REALIZO SENSIBILIZACION SOBRE LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE SY APOYO A LA GESTION, EN EL CUAL SE LES SOCIALIZO LA APLICACION DEL FORMATO QUE DEBERA APLICARSE PARA LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE EN ADELANTE. | 100 | 2020-12-28
5 | FILA_5 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | SE REMITIO CORREO EL DIA 10-11-2020 AL GRUPO DE CONTRATACION PARA QUE TOME LAS MEDIDAS DEL CASO PARA LA PUBLICACION DE DICHOS DOCUMENTOS. POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION SE ESTA REVISANDO LOS DOCUMENTOS PARA LA RESPECTIVA PUBLICACION SI ES EL CASO | 70 | 2020-12-28
6 | FILA_6 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 2 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | DADOS LOS CAMBIOS ADMINSITRATIVOS Y TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA ADMISNITRACION LOCAL VIENE PUBLICANDO LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y TODA GESTION EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL COMO SE EVIDENCIA EN EL PORTAL https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# | 100 | 2020-12-28
7 | FILA_7 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.1 | 3 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | EN EJECUCION | 30 | 2020-12-28
8 | FILA_8 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.2 | 1 | 1 | 1 | EL DIA 03-11-20 POR DIRECTRIZ DEL DESPACHO Y ATENDIENDO LA ACCION PROPUESTA SE REALIZO SENSIBILIZACION SOBRE LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE SY APOYO A LA GESTION, EN EL CUAL SE LES SOCIALIZO LOS DOCUMENTOS Y EL FLUJO DEL TRAMITE | 100 | 2020-12-28
9 | FILA_9 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.2 | 2 | 2/2= | 100 | SE EMITIO COMUNICACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUEALES, PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS CON RADICADO 20206700001173 DEL 28 DE SEPTIEMBRE LA CUAL FUE SOCIALIZADA MEDIANTE LAS REUNIONES DE ALTA DIRECCION Y EL GRUPO DE WHATSAPP QUE SE TIENE CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION. SE REMITO CORREO ELECTRONICO REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS CON EL MEMORANDO EN MENCION EL DIA 28-10-20 | 100 | 2020-12-28
10 | FILA_10 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.3 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | Se realiza depuración de los ingresos al Subsidio económico Tipo C presentados a partir del mes de Enero 2020, evidenciando que los beneficiarios cumplen con los criterios de focalización exigidos en la Resolución 0825 de 2018 emanada por la SDIS, filtro inicial realizado por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico DADE. | 100 | 2020-12-28
11 | FILA_11 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.3 | 2 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | Para el día 02/02/2021 se solicitará a la Secretaría Distrital de Integración Social emitir el lineamiento técnico a partir del cual se da el proceso de transición de la Resolución 764 de 2013 a la Resolución 0825 de 2014, teniendo en cuenta que, la primer Resolución citada contemplaba criterios de focalización diferentes para ingresar al Subsidio económico Tipo C. Durante la aplicación de la Resolución 764 no se requería el puntaje de sisbén como criterio de focalización. | 80 | 2020-12-28
12 | FILA_12 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.4 | 1 | 1 | 1 | EL DIA 03-11-20 POR DIRECTRIZ DEL DESPACHO Y ATENDIENDO LA ACCION PROPUESTA SE REALIZO SENSIBILIZACION SOBRE LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE SY APOYO A LA GESTION, EN EL CUAL SE LES SOCIALIZO LA APLICACION DEL FORMATO QUE DEBERA APLICARSE PARA LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE EN ADELANTE. | 100 | 2020-12-28
13 | FILA_13 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.1.3.4 | 2 | 2/2= | 100 | SE EMITIO COMUNICACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUEALES, PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS CON RADICADO 20206700001173 DEL 28 DE SEPTIEMBRE LA CUAL FUE SOCIALIZADA MEDIANTE LAS REUNIONES DE ALTA DIRECCION Y EL GRUPO DE WHATSAPP QUE SE TIENE CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION. SE REMITO CORREO ELECTRONICO REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS CON EL MEMORANDO EN MENCION EL DIA 28-10-20 | 100 | 2020-12-28
14 | FILA_14 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.3.2.1 | 1 | 0 | 0 | SE REMITIO COMUNICACIÓN AL AREA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD INFORMANDO LA IMPORTANCIA DE ESTE TRAMITE, PERO ES DE RESALTAR QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE INGRESO UNA NUEVA CONTADORA POR EL CONCURSO DE MERITOS, A LA CUAL LA ALMACENISTA EMITIO CORREO INFORMANDO LA ENTREGA DE LAS NOTAS PARA HACER LOS AJUSTES EN LA CUENTA DE ORDE SUJETA DE OBSERVACION, PERO DADO AL CIERRE CONTABLE Y LA COMOPLEJIDAD DEL SISTEMA, NO SE PUDIERON HACER LOS AJUSTES CON CORTE 31-12-20, PERO YA TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES DE AJUSTES SE HARAN PARA EL MES DE FEBRERO DE 2021 | 100 | 2020-12-28
15 | FILA_15 | 17 | 2020 2020 | 128 | 3.3.2.1 | 2 | 1/1= | 1 | SE REMITIO COMUNICACIÓN AL AREA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD INFORMANDO LA IMPORTANCIA DE ESTE TRAMITE, PERO ES DE RESALTAR QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE INGRESO UNA NUEVA CONTADORA POR EL CONCURSO DE MERITOS, A LA CUAL LA ALMACENISTA EMITIO CORREO INFORMANDO LA ENTREGA DE LAS NOTAS PARA HACER LOS AJUSTES EN LA CUENTA DE ORDE SUJETA DE OBSERVACION, PERO DADO AL CIERRE CONTABLE Y LA COMOPLEJIDAD DEL SISTEMA, NO SE PUDIERON HACER LOS AJUSTES CON CORTE 31-12-20, PERO YA TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES DE AJUSTES SE HARAN PARA EL MES DE FEBRERO DE 2021 | 100 | 2020-12-28
16 | FILA_16 | 17 | 2020 2020 | 148 | 3.3.1.1 | 1 | 1 | 50 | SE HAN VENIDO REALIZANDO SENSIBILIZACIONES SOBRE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMAS PARA EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | 100 | 2020-12-28
17 | FILA_17 | 17 | 2020 2020 | 148 | 3.3.1.1 | 2 | 3 | 50 | SE HAN VENIDO REALIZANDO REUNIONES MENSUALES SOBRE EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO | 100 | 2020-12-28
18 | FILA_18 | 17 | 2020 2020 | 148 | 3.3.1.2 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | SE HA VENIDO REPORTANDO MENSUALMENTE Y LLEVANDO CONTROL DE LA BASE DE DATOS RESPECTO A LAS ACTUCIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES | 100 | 2020-12-28
19 | FILA_19 | 17 | 2020 2020 | 148 | 3.3.1.3 | 1 | 1 | 100 | SE EMITIO COMO MECANISMO INTERNO UNA GUIA INTERNA LA CUAL DA PAUTAS SOBRE LA METODOLOGIA DEL COBRO PERSUASIVO Y FUE SOCIALIZADA AL EQUIPO | 100 | 2020-12-28
20 | FILA_20 | 17 | 2020 2020 | 167 | 3.3.3 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | SE REMITIO CORREO HACIENDO ENTREGA DEL FORMATO PARA APLICAR DESDE EL MES DE DICIEMBRE HACIA ADELANTE | 40 | 2020-12-28
21 | FILA_21 | 17 | 2020 2020 | 167 | 3.3.3 | 2 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | De acuerdo a las dinamicas internas de la Administracion Local se definio hacer 3 sensibilizaciones (una en noviembre de 2020- febrero de 2021 y abril de2021). Para esto se realizo sensibilizacion el dia 18 de noviembre 2020 en la cual se informa temas como: 1. Normatividad aplicable al ejercicio de la supervisión y/o interventoría 2. Manual de supervisión y/o interventoría código (GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría) establecido en el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MATIZ) de la Secretaria Distrital de Gobierno. 3. Buenas practicas para el control y seguimiento de la ejecución contractual 4. Formatos establecidos para el seguimiento y control 5. Cuentas de cobro Contratos de Prestación de Servicios. 6. Aprobación de cuentas de cobro SECOP II CPS | 40 | 2020-12-28
22 | FILA_22 | 17 | 2020 2020 | 167 | 3.3.4 | 1 | 2/2=100% | 100 | SE EMITIO COMUNICACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES A QUIENES EJERCEN COMO SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES SOBRE LA OBLIGACION DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LA LEY 1474 DE 2011, LOS MANUEALES, PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS CON RADICADO 20206700001173 DEL 28 DE SEPTIEMBRE LA CUAL FUE SOCIALIZADA MEDIANTE LAS REUNIONES DE ALTA DIRECCION Y EL GRUPO DE WHATSAPP QUE SE TIENE CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION. SE REMITO CORREO ELECTRONICO REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS CON EL MEMORANDO EN MENCION EL DIA 28-10-20 | 100 | 2020-12-28
23 | FILA_23 | 17 | 2020 2020 | 179 | 3.3.1 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | EN EJECUCION | 20 | 2020-12-28
24 | FILA_24 | 17 | 2020 2020 | 179 | 3.3.1 | 2 | 1 | 100 | SE REALIZA MODELO Y/O PLANTILLA PARA EL PROCESO DE DESIGNACION A LOS APOYOS A LA SUPERVISION QUE EMPEZARA A IMPLEMENTARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO QUE INICIA LOS PROCESOS DE CONTRATACION. | 100 | 2020-12-28
25 | FILA_25 | 17 | 2020 2020 | 179 | 3.3.2 | 1 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | EN EJECUCION | 20 | 2020-12-28
26 | FILA_26 | 17 | 2020 2020 | 179 | 3.3.2 | 2 | 1 | 100 | EL PROFESIONAL DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA EMITIO INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL CONTRATO EL CUAL FUE REMITIDO A LA OFICINA DE CONTRATACION DEL FDLC PARA PROCEDER A HACER EL PROCESO DE REVISION SANSIONATORIO, SIGUE EN PROCESO DE TRAMITE | 100 | 2020-12-28
27 | FILA_27 | 17 | 2020 2020 | 179 | 3.3.2 | 3 | EN PROCESO DE EJECUCION | EN PROCESO DE EJECUCION | EN EJECUCION | 20 | 2020-12-28
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021