## 17 CANDELARIA
ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 91%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 9 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 28 de Julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 76%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Lograr el 90% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 95% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL. • Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). • Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). • Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 21% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019. • Fallar de fondo el 14 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2020. • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre *En atención al radicado No. 20206730004243 remitido por la alcaldía local, se ajustan los avances de las metas operativos (actividad económica y obras y urbanismo) correspondientes a segundo trimestre de 2020, la alcaldía local será la responsable de cargar los soportes en el OneDrive compartido.
[5 empty] | 8 | 2021-02-01 | Inclusión del reporte Avance de las metas de gestión cuarto trimestre 2020
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad. | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a las condiciones por la urgencia sanitaria y los lineamientos establecidos la administracion local realizo 5 espacios de encuentros ciudadanos en las siguientes fechas: 27 de junio/20= 81 4 de julio/20= 55 asistentes 25 de julio= 30 1 de agosto/20=13 8 de agosto/20=31 para un total de 210 asistentes | Registros base de datos conforme a las fechas, documentos de los encuentros ciudadanos compartidos en ONEDRIVE | Línea base construida | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a las condiciones por la urgencia sanitaria y los lineamientos establecidos la administracion local realizo 5 espacios de encuentros ciudadanos en las siguientes fechas: 27 de junio/20= 81 4 de julio/20= 55 asistentes 25 de julio= 30 1 de agosto/20=13 8 de agosto/20=31 para un total de 210 asistentes
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local de La Candelaria realizó la rendición de cuentas de manera virtual con un total de 2,467 personas alcanzadas | https://business.facebook.com/watch/live/?v=1896539910482046&ref=watch_permalink | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Línea base construida | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local de La Candelaria realizó la rendición de cuentas de manera virtual con un total de 2,467 personas alcanzadas
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (Número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | 100% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaría de Gestión Local | 100% | 100% | 100% | La alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de Presupuestos Participativos: 1. Jornadas pedagógicas 2. Jornadas de votación virtual y presencial entre el 24 de Julio y el 10 de Agosto 3. Escrutinio de Votos 4. Definición de Remanentes. | Acta de Acuerdo Participativo en donde se consigna resultado de votación y resultado de definición de remanentes. | 100% | 100% | 100% | La alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de Presupuestos Participativos FASE 2 de acuerdo a las condiciones establecidas | Acta de Acuerdo Participativo en donde se consigna resultado de votación y resultado de definición de remanentes. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de Presupuestos Participativos de acuerdo a las condiciones establecidas
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 90% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 72.4% | CRECIENTE | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 90% | 97% | 100% | La alcaldia local logro el 97% % Avance Acumulado Entregado 2017-2020 del plan de desarrollo local, según los bienes o servicios entregados. | Reporte INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020Diciembre 31 de 2020 de la Secretaría Distrital de Planeación https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/jeraldyn_tautiva_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1612890324236&or=OWA%2DNT&cid=6f1c388d%2D7fb0%2Dd081%2D8be1%2D7a107e500739&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qZXJhbGR5bl90YXV0aXZhX2dvYmllcm5vYm9nb3RhX2dvdl9jby9Fb0ZvRXhha3VaRkRnMkN1TU9UUExtVUJ5WkU2YzY3R0xDVElhd1pSbHI3RkZ3P3J0aW1lPTBpZzU1QnpOMkVn&id=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%5FNC%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%5FAL%20LA%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FGPT%2FMETA%204%2FLa%20Candelaria%20IAPDL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjeraldyn%5Ftautiva%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%5FNC%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2%5FPLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%2FPLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202020%2FPG%2FSOPORTES%5FPLANES%20DE%20GESTI%C3%93N%5F2020%2FALCALD%C3%8DAS%20LOCALES%2F17%5FAL%20LA%20CANDELARIA%2FIV%20TRIMESTRE%2FGPT%2FMETA%204 | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | 90% | 97% | 100% | La alcaldia local logro el 97% % Avance Acumulado Entregado 2017-2020 del plan de desarrollo local, según los bienes o servicios entregados.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 95% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 18,68% a Jun 91,94% a Dic | CRECIENTE | compromisos 2020 | 0 | 20% | 0 | 95% | 95% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 44.63% | 100% | DE CONFORMIDAD CON EL REPORTE DEL PREDIS A CORTE JUNIO SE PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 44.63% (= 4739154533/ 10618359952) DEL COMPROMISO RESPECTO A LA INVERSION DIRECTA SUPERANDO LA META | REPORTE PREDIS INFORME DE EJECUCION DE GASTOS E INVERSION | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 95% | 86.62% | 91.18% | DE CONFORMIDAD CON EL REPORTE DE BOGDATA CORTE DIC 2020 SE PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 87% (=10177086291/ 11749185174) DEL COMPROMISO RESPECTO A LA INVERSION DIRECTA Es importante mencionar que al cierre se encuentraba un PCC por valor de $970 mlls lo cual hace reflejar un menor resultado, ahora bien, sin tener encuenta el PCC el valor la ejecucion asciende al 95% | Base de datos bogdata | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | 95% | 87% | 91% | DE CONFORMIDAD CON EL REPORTE DE BOGDATA CORTE DIC 2020 SE PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 87% (=10177086291/ 11749185174) DEL COMPROMISO RESPECTO A LA INVERSION DIRECTA. Es importante mencionar que al cierre se encuentraba un PCC por valor de $970 mlls lo cual hace reflejar un menor resultado, ahora bien, sin tener encuenta el PCC el valor la ejecucion asciende al 95%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 25% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 25% | 44.64% | 100% | LOS GIROS REALIZADOS DE VIGENCIA 2020 FUERON PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 45% (=5245181120/ 11749185174). | Base de datos bogdata | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 25% | 45% | 100% | Con respecto a los giros relizados en la vigencia 2020 se evidencia un cumplimiento del 45% (=5245181120/ 11749185174)
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 50% | 60.4% | 100% | LOS GIROS REALIZADOS DE VIGENCIA 2019 FUERON PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 60% (=4304971086/ 7127997141) | Base de datos bogdata | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | 50% | 60% | 100% | LOS GIROS REALIZADOS DE VIGENCIA 2019 FUERON PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 60% (=4304971086/ 7127997141)
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores | 0 | 0 | 0 | 60% | 70% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 60% | 43.94% | 73.23% | LOS GIROS REALIZADOS DE VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES FUERON PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 44% (=1926050581/ 4383798642) Se tenia programado un pago por valor de $500 mlls pero el contratista no presento la cuenta de cobro, por tal razon se disminuyo este porcentaje. Se espera que en el primer trimestre de 2021 se pueda realizar este pago. | Base de datos bogdata | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | 60% | 44% | 73% | LOS GIROS REALIZADOS DE VIGENCIA 2018 Y ANTERIORES FUERON PUEDE EVIDENCIAR UN CUMPLIMIENTO DEL 44% (=1926050581/ 4383798642) Se tenia programado un pago por valor de $500 mlls pero el contratista no presento la cuenta de cobro, por tal razon se disminuyo este porcentaje. Se espera que en el primer trimestre de 2021 se pueda realizar este pago.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% |  | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldia Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentran: -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local -Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 6 de las 8 actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local Así: 1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local 6.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en las actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Reporte Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en las siguientes actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local: - Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. - Participar en el entrenamiento programado por la DGDL acerca de la operación en las nuevas funcionalidades - Plan Anual de Adquisiciones - Participar en las mesas de trabajo relacionadas con el desarrollo de la nueva funcionalidad de SIPSE - Módulo de Pagos. - Registrar la información de todos los procesos en cada módulo del sistema . - Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. - Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL. - Normalización del cargue de información de los procesos de Infraestructura en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se cuenta con el plan de sostenibilidad contable conforme a los lineamientos con radicado 20204000153663 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 2 actividades en el periodo de corte Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable. | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | Se cuenta con el plan de sostenibilidad contable conforme a los lineamientos con radicado 20204000153663, se remito la informacion a la subsecretaria de gestion institucional con las respectivas evidencias del cumplimiento de plan de sostenibilidad | Plan de sostenibilidad contable | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 7 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte la misma y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento al 100%, por cuanto las 25 preguntas asignadas fueron diligenciadas en su totalidad. | Diligenciamiento del formulario de bateria de indicadores | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento al 100%, por cuanto las 25 preguntas asignadas fueron diligenciadas en su totalidad.
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4.21% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 14 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC |  | SI | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la Alcaldía Local dio respuesta a 5 Requerimientos ciudadanos del año 2019 los cuales representan un nivel de avance del 100% en el trimestre. | REPORTE SAC APLICATIVO CRONOS | 50% | 136% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 19 requerimientos ciudadanos de los 7 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 236% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 33 requerimientos ciudadanos de los 11 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 100% | 100% | 100% | Se atendieron los requerimientos ciudadanos al 100%. | Reporte SAC | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 100% | 100% | 100% | Se atendieron los requerimientos ciudadanos al 100%, se evidencia atención de 13 peticiones realizadas por la ciudadanía.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 40 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 40 | SUMA | acciones de control u operativos | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 10 | 7 | 70% | En el primer trimestre del año 2020, se realizaron 7 operativos para el control en materia de actividad económica, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801. En los cuales se encontró incumplimiento, se tomaron las acciones correctivas correspondientes. | CARPETA OPERATIVOS CONTROL ACTIVIDAD ECONOMICA 1 ER TRIMESTRE | 10 | 13 | 100% | 12/05/2020 14/05/2020 19/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 17/06/2020 25/06/2020 30/06/2020 en reactivacion economica y bioseguridad Ver información de corrección reportada en el radicado Radicado No. 20206730004243 | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 10 | 26 | 100% | 15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020 03/08/2020 04/08/2020 04/08/2020 08/08/2020 12/08/2020 14/08/2020 16/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 03/09/2020 04/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 15/09/2020 18/09/2020 24/09/2020 28/09/2020 | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 10 | 32 | 100% | Durante el 4 trimestre se tomaron esfuerzo para el control en IVC de establecimientos de comercio de lo cual se logro 32 operativos durante esos meses. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 40 | 78 | 100% | Durante la vigencia 2020, se realizaron 78 operativos para el control en materia de actividad económica, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801. En los cuales se encontró incumplimiento, se tomaron las acciones correctivas correspondientes.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | SUMA | Acciones de control u operativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 6 | 6 | 100% | Se realizó un mayor número de operativos de control de espacio público, por instrucción directa de la dirección de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno, en los cuales se capacitó a los vendedores informales y se les informó acerca de las zonas recuperadas en la localidad. | CARPETA OPERATIVOS ESPACIO PUBLICO 1ER TRIMESTRE | 6 | 7 | 100% | 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 3/06/2020 3/06/2020 en venta informacion, invasion de espacio publico | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 6 | 12 | 100% | 11/08/2020 11/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020 24/08/2020 03/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 6 | 15 | 100% | DURANTE EL 4 TRIMESTRE SE TOMARON ESFUERZO PARA EL CONTROL EN IVC INVASION A ESPACIO PUBLICO DE LO CUAL SE LOGRO 15 OPERATIVOS DURANTE ESOS MESES | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | 40 | 100% | Durante la vigencia 2020 se realizaron 40 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico, cumpliendo al 100% la meta establecida, de acuerdo al Reporte brindado por la Dirección de Gestión Policiva.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 24 | SUMA | Acciones de control u operativos | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 6 | 6 | 100% | Se llevaron a cabo operativos para el control de obras y urbanismo, teniendo en cuenta que se están realizando reparaciones y algunas nuevas construcciones en varios predios de la localidad. En aquellos que no contaban con los permisos correspondientes, se tomaron las acciones administrativas correspondientes. | CARPETA OPERATIVOS OBRAS Y RBANISMO 1ER TRIMESTRE | 6 | 13 | 100% | 27/04/2020 4/05/2020 11/05/2020 de control de construccion Ver información de corrección reportada en el radicado Radicado No. 20206730004243 | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 6 | 38 | 100% | 09/07/2020 09/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 24/07/2020 04/08/2020 04/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 14/08/2020 14/08/2020 18/08/2020 20/08/2020 24/08/2020 02/09/2020 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 17/09/2020 22/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 | ACTAS Y MATRIZ DE CONTROL DE OPERATIVOS | 6 | 34 | 100% | Durante el 4 trimestre se realizaron 34 accionesde control en materia de obras y urbanismo. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 24 | 91 | 100% | Durante la vigencia 2020 se realizaron un total de 91 acciones de control en materia de obras y urbanismo, se alcanza el 100% de lo programado.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 21% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 24.918 | SUMA | Impulsos procesales | 0% | 15% | 18% | 21% | 21% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 2.59% | 17.27% | La Alcaldía Local realizó 646 impulsos procesales de los 3.738 programados para el trimestre. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 18% | 2.69% | 14.94% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 670 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 4,485 programados en el trimestre | Dirección para la Gestión Policiva | 21% | 44% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 1642 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019. Teniendo en cuenta que el avance acumulado en el periodo alcanzo los 2312 impulsos procesales, con respecto a lo programado que son 5233, se evidencia un cumplimiento del 44%, por encima de la meta trazada de alcanzar un 21%. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | 21% | 44% | 100% | Se alcanzó un avance en el porcentaje acumulado de 44% con respecto a los valores programados durante de la vigencia.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 14 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2020 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 24.918 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 2% | 2% | 14% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5% | 0.65% | 13% | La Alcaldía Local falló de fondo el 13 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 1-12-2019 programados para el trimestre. | INFORME DGP | 5% | 0.01% | 0.2% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 2 expedientes de los 1.246 programados para el trimestre.. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 2% | 0.004% | 0.2% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 1 expediente de los 498 programados. | Dirección para la Gestión Policiva | 2% | 29.52% | 100% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 147 expediente de los 498 programados, para un cumplimiento del 29%. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 14% | 9% | 64.29% | Con respecto al reporte de la Dirección de Gestión Policiva la Alcaldía alcanzó un avance del 9% con respecto a las metas programadas. Esto indica que se obtuvo un 64,29% de cumplimiento frente a la meta del 14% .
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 5 actuaciones administrativas activas | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas durante el trimestre | 74 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 1 | 18 | 100% | La Alcaldía Local termino en el trimestre 18 actuaciones administrativas | Reporte de la DGP | 1 | 0 | 0% | La Alcaldía Local no terminó ninguna actuación administrativa activa durante el trimestre para dar cumplimiento a lo programado. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 1 actuación administrativas activas. | Dirección para la Gestión Policiva | 2 | 4 | 100% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 4 actuaciones administrativas activas. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Actuaciones administrativas terminadas | 5 | 23 | 100% | Con respecto al reporte de la Dirección de Gestión Policiva la Alcaldía se alcanzó el 100% de las metas programadas por cuanto se finalizaron 23 actuaciones administrativas activas.
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 9 actuaciones administrativas por agotamiento de la vía gubernativa | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la vía gubernativa durante el trimestre | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 3 | 2 | 66.67% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 2 actuaciones administrativas en primera instancia. | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 2 | 100% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 2 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | 9 | 4 | 44.44% | Con respecto al reporte de la Dirección de Gestión Policiva y los datos registrados durante la vigencia 2020 la Alcaldía se alcanzó el 44% de la meta programadas por cuanto solo se terminaron 4 actuaciones administrativas en primera instancia.
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 79.99% | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 80% | 100% | Total personas: 123 - funcionarios 23, contratistas 100 Reporte consumo de papel hasta diciembre. Política ambiental: Socialización 3-12-20, participación 42 personas, participación 34% Actividades ambientales: 104 personas, participación 84% 1. capacitación uso eficiente de la agua energía alcaldía local 23-11-20: 10 personas 2. Capacitación uso eficiente del agua y energía casa comunitaria egipto 18-11-20: 8 personas 3. Capacitación uso eficiente del agua y la energía casa la concordia 18-11-20: 8 personas 4. Capacitación uso eficiente del agua y la energía casa belén 19-11-20: 10 personas. 5. Capacitación orden y aseo alcaldía local 23-11-20: 9 personas. 6. Capacitación orden y aseo concordia 23-11-20: 8 personas. 7.Capacitación orden y aseo egipto 23-11-20: 8 personas 8. Capacitación separación en la fuente 26-11-20: 43 personas Actividades movilidad sostenible: 37 personas, participación 31% 1. Capacitación seguridad vial 03-11-20: 28 personas 2.Capacitación movilidad sostenible 19-11-20: 9 personas, SE OTORGAN 5 PUNTOS POR INSPECCIONES AMBIENATLES A SEDES SEGUNDO SEMESTRE 2020. | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 90% | 100% | La Alcaldía Local supero la meta establecida del 70%, en promedio los dos periodos que tenian programación alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 90%, por lo tanto cumplió con el 100% de acuerdo al valor estimado para la vigencia 2020.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó en el 100% de las actividades convocadas por la Dirección Administrativa. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 3 de las 4 actividades convocadas por la Dirección Administrativa así: -Capacitación SIC Fecha: 28/09/2020 - Mesa de Trabajo Fecha: 28/09/2020 -Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 33.33% | 33.33% | De las 3 actividades convocadas por la Dirección Administrativa, la Alcaldía Local asistió a 1 actividad. | Reporte Dirección Administrativa | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 100% | 69.44% | 69.44% | La Alcaldía Local alcanzo el 69% en promedio de cumplimiento de los tres periodos que tenian programada una meta de cumplimiento del 100%.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad | Archivo de gestión de la oficina asesora de planeación | Caracterización de levantada | 1 | 1 | 100% | Se elaboró un documento de caracterización a partir de la construcción del ejercicio desarrollado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de la metodología establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública, este se constituye como punto de partida para la identificación de grupos de valor particular para cada uno de los procesos que lleva a cabo la entidad
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "Control de actividades y tareas" cuyo propósito es hacer control semanal de las tareas y actividades de los contratistas por parte de quien ejerce como apoyo a la supervisión y la alcaldesa local, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales dadas las condiciones por el teletrabajo | Reporte equipo Análisis y Políticas | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Registro de buena práctica/idea innovadora | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local registró la buena práctica "Control de actividades y tareas" cuyo propósito es hacer control semanal de las tareas y actividades de los contratistas por parte de quien ejerce como apoyo a la supervisión y la alcaldesa local, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales dadas las condiciones por el teletrabajo
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 73% | 73% | La Alcaldía Local mantuvo al 73 % las acciones correctivas documentadas y vigentes en el trimestre reportadas en el MIMEC | Aplicativo MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de los tdos (2) planes abiertos tiene la totalidad de acciones sin vencimiento. | Reporte MIMEC y SIG Ofcina Asesora de Plaenación | 100% | 94% | 94% | La Alcaldía Local de las 7 acciones abiertas tiene 1 acción vencida en el trimestre. | Reporte Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local actualmente tiene tres (3) planes abiertos, con seis (06) acciones abiertas, de las cuales seis (6) están vencidas. | Reporte MIMEC y SIG Ofcina Asesora de Plaenación | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 66.75% | 66.75% | Al finalizar la vigencia 2020 se presenta un nivel de cumplimiento del 67%, se presentan periodos con ejecución por debajo del 100% con acciones abiertas vencidas.
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | http://www.lacandelaria.gov.co/ https://twitter.com/Alcandelaria_?s=09 https://www.facebook.com/alcaldia.lacandelaria/ | 100% | 97% | 97% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 112 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 93% | 93% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 107 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 93% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 97.39% | 97.39% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y de acuerdo al memorando con radicado No. 20211400005233 , la alcaldía cumple con 112 criterios cumplidos y 3 criterios por actualizar lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 97%. | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | 100% | 97.39% | 97.39% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y de acuerdo al memorando con radicado No. 20211400005233 , la alcaldía cumple con 112 criterios cumplidos y 3 criterios por actualizar lo que representa un nivel de cumplimiento del 97% a corte diciembre de 2020.
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE I | 79.43% |  |  |  | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | 80.96% |  |  |  | III TRIMESTRE | 91.09% |  |  |  | IV TRIMESTRE | 91.09% |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | 92.25%
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 99.99%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | Manuel Augusto Calderon Ramirez Alcade Local de La Candelaria Aprobado mediante caso HOLA N° 90956