## Hoja2 (hidden)
UNO | UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
DOS | UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA
TRES | UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO
| EJE_UNO | 1
| EJE_DOS | 2
| EJE_TRES | 3
| Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. | 1
| Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad. | 2
| Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia. | 3
| Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres. | 4
| Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. | 5
| Bogotá Humana, por la dignidad de las víctimas. | 6
| Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos. | 7
| Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 8
| Ruralidad humana. | 10
| Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad. | 11
| Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos. | 14
| Vivienda y hábitat humano. | 15
| Revitalización Centro Ampliado. | 16
| Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | 17
| Estrategia territorial frente al cambio climático. | 18
| Movilidad Humana. | 19
| Gestión integral de riesgos. | 20
| Basura cero. | 21
| Bogotá Humana ambientalmente saludable. | 22
| Bogotá Humana participa y decide. | 24
| Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios. | 25
| Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | 26
| Territorios de vida y paz con prevención del delito. | 27
| Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. | 28
| Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación. | 29
| Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud de los intereses del mercado y la corrupción. | 30
| Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | 31
| Tic para gobierno digital, ciudad inteligente, y sociedad del conocimiento y del emprendimiento. | 32
| Bogotá Humana internacional. | 33
1 | USAQUÉN | 1
2 | CHAPINERO | 2
3 | SANTA FE | 3
4 | SAN CRISTÓBAL | 4
5 | USME | 5
6 | TUNJUELITO | 6
7 | BOSA | 7
8 | KENNEDY | 8
9 | FONTIBÓN | 9
10 | ENGATIVA | 10
11 | SUBA | 11
12 | BARRIOS UNIDOS | 12
13 | TEUSAQUILLO | 13
14 | LOS MÁRTIRES | 14
15 | ANTONIO NARIÑO | 15
16 | PUENTE ARANDA | 16
17 | LA CANDELARIA | 17
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 18
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 19
20 | SUMAPAZ | 20
EJE | PROGRAMA | PRODUCTO | INDICADOR UNIFICADO | CÓDIGO
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Promoción | Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato | 1
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Dotación | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 2
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Adecuación | Equipamientos para la atención a la primera infancia adecuados | 3
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Promoción y prevención | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 4
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Intervención | Focos intervenidos para el control de vectores y plagas | 5
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Ayudas técnicas | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 6
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. | Dotación | Planteles educativos dotados | 7
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Estudiantes vinculados a actividades extraescolares | 8
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Personas vinculadas a programas de educación para adultos | 9
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Personas beneficiadas con acciones de gestión para acceder a la educación superior | 10
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Foros educativos realizados | 11
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Número de cupos en programas de educación superior promovidos en las IED | 12
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Número de bibliotecas locales y barriales dotadas para programas de promoción a la lectura | 13
UNO | Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres |  | Personas vinculadas a procesos de prevención de la violencia y discriminación de género | 14
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital |  | Personas vinculadas a procesos de reconocimiento de la identidad de género, orientación y diversidad sexual | 15
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital |  | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 16
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Dotación | Centros noche dotados | 17
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Apoyos a iniciativas | Iniciativas juveniles apoyadas | 18
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Subsidio | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 19
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos |  | Personas vinculadas a procesos de promoción en derechos humanos | 20
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos |  | Personas vínculadas a acciones de promoción de rutas de acceso a la justicia formal | 21
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los Derechos Humanos |  | Personas vinculadas a procesos de resolución alternativa de conflictos | 22
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos | Eventos culturales realizados | 23
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a la oferta cultural | 24
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas capacitadas en formación artística informal | 25
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Apoyos a iniciativas | Iniciativas culturales apoyadas | 26
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Escenarios culturales dotados | 27
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 28
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Espacios recuperados o apropiados culturalmente | 29
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a escuelas de formación deportiva | 30
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos | Eventos de recreación y deporte realizados | 31
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 32
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Apoyos a iniciativas | Iniciativas deportivas apoyadas | 33
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva entregados | 34
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Parques vecinales intervenidos | 35
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Parques de bolsillo intervenidos | 36
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Construcción de parques | Parques vecinales construidos | 37
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Construcción de parques | Parques de bolisllo construidos | 38
UNO | Ruralidad humana | Intervención de acueductos | Metros lineales de acueducto y alcantarilladlo rural intervenidos | 39
UNO | Vivienda y hábitat humanos |  | Personas beneficiadas con asesoría y acompañamiento en soluciones de vivienda | 40
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. |  | Corredores ambientales diseñados y/o intervenidos | 41
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Personas vinculadas en acciones para la conservación o recuperación de los espacios del agua | 42
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Personas vinculadas a procesos de sensibilización sobre contaminación atmosférica, visual y auditiva. | 43
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Número de personas vinculadas a los procesos de fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS de la localidad. | 44
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento de vias | Km/carril de malla vial local recuperados | 45
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento vías | Km/carril de malla vial rural recuperados | 46
DOS | Movilidad Humana | Construcción de vias | Km/carril de malla vial local construidos. | 47
DOS | Movilidad Humana | Construcción de vias | Km/carril de malla vial rural construidos. | 48
DOS | Movilidad Humana | Construcción espacio público | m2 de espacio público construidos. | 49
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento espacio público | m2 de espacio público recuperado | 50
DOS | Gestión integral de riesgos |  | Porcentaje de obras para el manejo de riesgo realizadas frente a las solicitadas | 51
DOS | Gestión integral de riesgos |  | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 52
DOS | Gestión integral de riesgos | Dotación | Dotaciones realizadas al CLE | 53
DOS | Basura Cero |  | Personas vinculadas a campañas de promoción de reciclaje y disposición diferenciada de residuos sólidos | 54
DOS | Basura Cero | Apoyos a iniciativas | Iniciativas de aprovechamiento de residuos apoyadas | 55
DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Arboles sembrados | Arboles sembrados | 56
DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable |  | Número de personas beneficiadas con campañas para el manejo y cuidado de animales | 57
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 58
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Personas vinculadas a procesos de promoción de la política de juventud | 59
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Dotación | Salones comunales dotados | 60
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Dotación | Salones comunales construidos | 61
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Fortalecimiento de organizaciones | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 62
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Medios comunitarios apoyados | 63
TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios |  | Porcentaje de solicitudes sobre inspeccción, vigilancia y control para la convivencia intervenidas frente a las solicitadas | 64
TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios |  | Personas vinculadas a la promoción de espacios para mejorar la convivencia ciudadana | 65
TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. |  | Personas vinculadas en campañas para promover la participación social en planeación local, control social | 66
TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito |  | Personas vinculadas a campañas de seguridad | 67
TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito |  | Personas vinculadas a acciones para la prevención del consumo de SPA y otras sustancias | 68
TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. |  | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 69
TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. |  | Equipamiento institucional intervenido para el desarrollo de una infraestructura institucional acorde a las necesidades de la Localidad | 70

## Desplegables (hidden)
TEMAS PRIORITARIOS
1. AMBIENTE |  | PRIMERA INFANCIA Y DOTACIÓN JARDINES
2. CULTURA |  | BONOS TIPO C
3. D. ECONÓMICO |  | CASAS DE JUSTICIA
4. EDUCACIÓN |  | FORMACIÓN, EVENTOS CULTURALES y CARNAVAL
5. GOBIERNO |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO
6. PLANEACIÓN |  | CUERPOS DE AGUA
7. HABITAT |  | MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO
8. MOVILIDAD |  | MITIGACIÓN- GESTIÓN DEL RIESGO
9. SALUD |  | CONTROL URBANÍSTICO- DESCONGESTIÓN
10. SDIS |  | OTRAS INVERSIONES
11. SECRETARÍA GENERAL
12. SECRETARÍA DE LA MUJER
Modalidad de Selección
Licitación pública
Selección abreviada subasta inversa
Adición
Prorroga
Adición y Prorroga
No aplica
Selección abreviada menor cuantía
Concurso de méritos
Contratación directa
Mínima Cuantía
Tipo de Contrato
Convenio Interadministrativo
Convenio de Asociación
Convenio Marco
Resolución
Acta
No aplica
Contrato de prestación de servicios
Aceptacion de oferta
Consultoria / Interventoría
Arrendamiento y adquisición de inmuebles
Compraventa
Contrato de Obra
Contrato de seguros
Contrato de suministro
Promesa de compraventas (inmuebles)
Estado del contrato
Anulado
Por iniciar
En ejecución
En proceso de liquidación
Liquidado
Caducado
Suspendido
Declaratoria de incumplimiento
Dotacion (restringida mobiliario)
Servicios personales
Gestión Documental
Seguros de metrología (pesas y medidas)
Implementación de puntos wifi en la localidad.
Demoliciones
Sistemas de calidad y mejoramiento institucional(piga)
Infraestructura Tecnologica (lo que no se cubre con SDH)
Fallos judiciales
Pagos ediles
Adquisición de equipo de intervención vial (consulta con SDH)
Recolección de escombros
Compra de vehiculos
Apoyo logistico para el fortalecimiento administrativo
| EJE | PROGRAMA | INDICADOR UNIFICADO | CÓDIGO | PRODUCTO | SECTOR
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato | 1 | Protección integral a niños y niñas y adolescentes | 10. SDIS
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 2 | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 10. SDIS
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Equipamientos para la atención a la primera infancia adecuados | 3 | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 10. SDIS
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 4 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 5 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Focos intervenidos para el control de vectores y plagas | 6 | Inspección, vigilancia y control(IVC) del sistema de salud | 9. SALUD
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. | Planteles educativos dotados | 7 | Infraestructura y dotación escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Número de bibliotecas locales y barriales dotadas para programas de promoción a la lectura | 8 | Infraestructura y dotación escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Estudiantes vinculados a actividades extraescolares | 9 | Actividades Extraescolares | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Foros educativos realizados | 10 | Actividades Extraescolares | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Personas vinculadas a programas de educación para adultos | 11 | Validación Escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Personas beneficiadas con acciones de gestión para acceder a la educación superior | 12 | Apoyo a la educación superior | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Número de cupos en programas de educación superior promovidos en las IED | 13 | Apoyo a la educación superior | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres | Personas vinculadas a procesos de prevención de la violencia y discriminación de género | 14 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 12. SECRETARÍA DE LA MUJER
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas vinculadas a procesos de reconocimiento de la identidad de género, orientación y diversidad sexual, grupo étnico y etario. | 15 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 16 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Centros noche dotados | 17 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Iniciativas juveniles apoyadas | 18 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 19 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos | Personas vinculadas a procesos de promoción en derechos humanos | 20 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos | Personas vínculadas a acciones de promoción de rutas de acceso a la justicia formal | 21 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los Derechos Humanos | Personas vinculadas a procesos de resolución alternativa de conflictos | 22 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos culturales realizados | 23 | Espacios artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a la oferta cultural | 24 | Espacios artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas capacitadas en formación informal artística, cultural y del patrimonio | 25 | Formación artística y cultural | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Iniciativas culturales apoyadas | 26 | Formación artística y cultural | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Escenarios culturales dotados | 27 | Infraestructura y dotación a centros artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 28 | Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Espacios recuperados o apropiados culturalmente | 29 | Infraestructura y dotación a centros artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a escuelas de formación deportiva | 30 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos de recreación y deporte realizados | 31 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 32 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Iniciativas deportivas apoyadas | 33 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva entregados | 34 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos | 35 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques vecinales construidos | 36 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques de bolisllo construidos | 37 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ruralidad humana | Metros lineales de acueducto y alcantarilladlo rural intervenidos | 38 | Acueductos y alcantarillados | 7. HABITAT
| UNO | Vivienda y hábitat humanos | Personas beneficiadas con asesoría y acompañamiento en soluciones de vivienda y mejoramiento de barrios | 39 | Regulación legalización de predios y apoyo a la vivienda | 7. HABITAT
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | Corredores ambientales diseñados y/o intervenidos | 40 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Personas vinculadas en acciones para la conservación o recuperación de los espacios del agua y la protección del ambiente | 41 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Organizaciones apoyadas para la protección del ambiente | 42 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Personas vinculadas a procesos de sensibilización sobre contaminación atmosférica, visual y auditiva. | 43 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Número de personas vinculadas a los procesos de fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS de la localidad. | 44 | Sistema de información ambiental | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Espacios ambientales intervenidos | 45 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial local recuperados | 46 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial rural recuperados | 47 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial local construidos. | 48 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial rural construidos. | 49 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | m2 de espacio público construidos. | 50 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | m2 de espacio público recuperado | 51 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Dotaciones con elementos de mobiliario urbano realizadas | 52 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Acciones realizadas para promover el uso de medios alternativos de movilidad | 53 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Gestión integral de riesgos | Porcentaje de obras para el manejo de riesgo realizadas frente a las solicitadas | 54 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Gestión integral de riesgos | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 55 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Gestión integral de riesgos | Dotaciones realizadas al CLE | 56 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Basura Cero | Personas vinculadas a campañas de promoción de reciclaje y disposición diferenciada de residuos sólidos | 57 | Manejo integral de residuos sólidos | 1. AMBIENTE
| DOS | Basura Cero | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas | 58 | Manejo integral de residuos sólidos | 1. AMBIENTE
| DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Arboles sembrados | 59 | Plantación y mantenimiento de arboles, jardines y especies vegetales | 1. AMBIENTE
| DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Número de personas beneficiadas con campañas para el manejo y cuidado de animales | 60 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 61 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Personas vinculadas a procesos de promoción de la política de juventud | 62 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 10. SDIS
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Salones comunales dotados | 63 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Salones comunales construidos | 64 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 65 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Medios comunitarios apoyados | 66 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | Personas vinculadas en exigibilidad de derecho a la salud | 67 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 9. SALUD
| TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios | Porcentaje de solicitudes sobre inspeccción, vigilancia y control para la convivencia intervenidas frente a las solicitadas | 68 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios | Personas vinculadas a la promoción de espacios y/o campañas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana | 69 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito | Acciones realizadas para mejorar la seguridad | 70 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | Personas vinculadas en campañas para promover la participación y el control social | 71 | Espacios para el control social | 5. GOBIERNO
| TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | Acciones realizadas para la rendición de cuentas | 72 | Espacios para el control social | 5. GOBIERNO
| TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito | Personas vinculadas a acciones para la prevención del consumo de SPA y otras sustancias | 73 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 74 | Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Ediles con pago de honorarios cubierto | 75 | Fortalecimiento institucional | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional | 76 | Fortalecimiento institucional | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Equipamiento institucional intervenido para el desarrollo de una infraestructura institucional acorde a las necesidades de la Localidad | 77 | Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 5. GOBIERNO
|  |  | No agrega | N/A | N/A | N/A

## 17_CANDELARIA
Plan de Desarrollo local CANDELARIA MEJOR PARA TODOS: PLATAFORMA TERRITORIAL PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO INCLUSIVO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL
Plan de Gasto Público 2017 - 2020. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2019
017 - La Candelaria Millones de pesos corrientes
Nombre del Objetivo Estratégico | Estrategías | Proyecto de Inversión | Apropiación Presupuestal | Objetivo del Proyecto de Inversión | Dependencia Responsable | Meta | Tipo de meta | Tipo de anualización | INDICADOR | 2017 | Ejecución física | % Ejecución | 2018 | Ejecución física | % Ejecución | 2019 | Ejecución física | % Ejecución | 2020 | Ejecución física | % Ejecución
Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad humana. | Nuestra infancia será prioridad, garantizando su cuidado a través de la dotación de jardines infantiles con herramientas que potencien su desarrollo adecuado en ambientes seguros y protectores para su crecimiento. | Proyecto 1385 - Atención integral para una infancia feliz | 20000000 | Promover espacios de desarrollo integral y protección de derechos desde la gestación hasta la adolescencia. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Dotar un (1) jardín infantil de elementos para la atención a la primera infancia durante el cuatrienio | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | jardin infantil | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Se desarrollarán acciones que permitan la prevención de factores de riesgo, la promoción de factores de protección y atención oportuna e integral frente a diferentes formas de violencia que afectan a los niños y niñas de la localidad | Proyecto 1385 - Atención integral para una infancia feliz | 79000000 |  | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Vincular ciento cincuenta (150) personas en acciones para la promoción del buen trato infantil, durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | personas | 0 | 0 | 0% | 150 | 150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Se protegerá a la población adulto mayor que se encuentra en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica a través de la entrega de subsidios que permitan velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Política Pública para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital | Proyecto 1386 Subsidio bono tipo C | 2084621949 | Incluir población que se encuentra en el mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica para el fortalecimiento de su autonomía como individuos. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Beneficiar cuatrocientos cincuenta (450) adultos mayores anualmente como beneficiarios de Subsidios Tipo C. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Constante | Adultos mayores | 450 | 450 | 100% | 450 | 450 | 100% | 450 | 450 | 100% | 450 | 0 | 0%
| Se proveerá de ayudas técnicas a la población en condición de discapacidad para facilitar su recuperación, rehabilitación e inclusión social, eliminando toda práctica que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo. | Proyecto 1387 Banco de ayudas técnicas | 280000000 |  | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Beneficiar cien (100) personas en condición de discapacidad en el cuatrienio con suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | personas | 25 | 27 | 108% | 25 | 32 | 128% | 25 |  |  | 25 | 0 | 0%
| La población en edad escolar podrá mejorarsuscondicionesdepermanencia, disminuyendo gradualmente las brechas que actualmente existen en especial para las más vulnerables a través de innovaciones pedagógicas para el desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo y la vida en sociedad. | Proyecto 1388 Dotación pedagógica a IED | 70000000 | Garantizar espacios con herramientas para desarrollar competencias para la formación de ciudadanos más felices | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Dotar dos (2) IED con elementos pedagógicos, lúdicos y deportivos complementarios al proyecto escolar durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | IED | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Promoción, reconocimiento y valoración de las artes, el deporte, y la cultura en general para el desarrollo de ciudadanos integrales que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia con la localidad de la Candelaria. | Proyecto 1389 Candelaria cultural y deportiva mejor para todos | 2548928767 | Promover la infraestructura cultural, patrimonial y recreativa de la Localidad de la Candelaria para que promueva el disfrute de la oferta de bienes y servicios del sector. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales de difusión y promoción de espacios de expresión artística; festividades tradicionales y patrimoniales durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | eventos | 7 | 7 | 100% | 5 | 6 | 120% | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%
| Promoción, reconocimiento y valoración de las artes, el deporte, y la cultura en general para el desarrollo de ciudadanos integrales que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia con la localidad de la Candelaria. | Proyecto 1389 Candelaria cultural y deportiva mejor para todos | 51880000 |  | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Realizar cuatro (4) eventos de recreación y deporte durante el cuatrienio | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | eventos | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público | Se desarrollarán acciones para el aprovechamiento del estado de la oferta vial y de espacio público que propenda por su conservación adecuación para mejorarla movilidad, el fácil acceso y disfrute de los ciudadanos en el territorio con mayores oportunidades de calidad de vida. | Proyecto 1390 Parques mejores para todos | 1557420517 | Aumentar el acceso y aprovechamiento a espacios públicos sostenibles | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Intervenir un (1) parque vecinal y/o de bolsillo anualmente durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Constante | parque | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Proyecto 1391 Movilidad y espacio publico mejor para todos | 4300000000 | Mejorar el acceso y aprovechamiento del estado de la malla vial local | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Mantener y/o Rehabilitar 1 Km/carril de malla vial local durante el cuatrienio | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | Km/carri | 0.25 | 0.57 | 228% | 0.45 | 0.83 | 184.4% | 0.15 | 0.00 | 0% | 0.15 | 0 | 0%
|  | Proyecto 1391 Movilidad y espacio publico mejor para todos | 11083681302 | Aumentar el acceso y aprovechamiento a espacios públicos sostenibles | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Mantener 250 m2 de espacio publico | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | m2 | 62.50 | 3,766.00 | 602.6% | 62.50 | 1,620.00 | 259.2% | 62.50 | 0.00 | 0% | 62.50 | 0 | 0%
Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos sociales. | Se fortalecerán las capacidades operativas en la gestión de seguridad y convivencia mediante la adecuación de infraestructura y medios tecnológicos con los que se cuentan, para beneficio y protección de la comunidad | Proyecto 1392 Candelaria más segura para todos | 1378227223 | Incrementar la seguridad ciudadana de la Localidad de la Candelaria en la prevención del delito, para promover la convivencia pacífica y el bienestar en el territorio | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Realizar una (1) dotación anual en seguridad para el fortalecimiento de las capacidades operativas locales en seguridad. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Constante | dotación | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| Se desarrollarán acciones de prevención y reducción de factores que facilitan la ocurrencia de actividades delictivas, además del expendio, consumo de sustancias psicoactivas fortaleciendo los esquemas de corresponsabilidad ciudadana. | Proyecto 1392 Candelaria más segura para todos | 246405777 | Fomentar y promover el buen comportamiento ciudadano donde confluya un interés colectivo sobre el adecuado uso y apropiación de los espacios públicos y la cultura ciudadana. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Vincular cuatrocientas (400) personas en ejercicios de convivencia ciudadana para la resignificación de espacios públicos donde se presenta el desarrollo de actividades delictivas y/o expendio de sustancias psicoactivas durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | personas | 0 | 0 | 0% | 100 | 282 | 282% | 100 | 60 | 60% | 150 | 0 | 0%
Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Se realizarán campañas para la protección y cuidado de árboles y/o arbustos que permita concientizar a la ciudadanía de la reconstrucción ecológica y social del paisaje urbano local, partir de la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. | Proyecto 1393 Candelaria ambiental mejor para todos | 134873900 | Recuperar el sentido de pertenencia de forma pluridimensional en torno al patrimonio ecológico y vivo presente en la localidad | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Intervenir y/o sembrar doscientos (200) árboles y/o arbustos en la localidad. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | árboles y/o arbustos | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
| Se promoverá la implantación de cobertura vegetal y flora natural para restaurar funciones y estructuras ecosistémicas en concordancia con el desarrollo urbano de la localidad, de tal forma que se fomente la apropiación del territorio, la inclusión social y la reactivación del uso del espacio público por la comunidad. | Proyecto 1393 Candelaria ambiental mejor para todos | 73000000 | Restaurar las estructuras ecosistemicas de la localidad para promover la cohesión social. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Intervenir 0.025 hectáreas de espacio público con acciones de re naturalización y/o eco urbanismo durante el cuatrienio | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | hectáreas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.025 | 0 | 0%
| Se habilitarán espacios subutilizados con cobertura vegetal que permitan la ampliación de la recreación pasiva de los ciudadanos, mejorando las condiciones del hábitat local. | Proyecto 1393 Candelaria ambiental mejor para todos | 361472100 | Promover la apropiación de espacios públicos sostenibles con embellecí miento verde y paisajístico | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Intervenir cien (100) m2 de espacio público con acciones propias de jardinería y/o muros verdes y/o paisajismo. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | metros cuadrados | 103 | 480 | 466% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Se promoverá el desarrollo de alianzas de transferencia tecnológica para la identificación de segmentos, actividades, productos y/o servicios que caracterizan la actividad turística local y que promueven las ventajas competitivas del territorio. | Proyecto 1394 Candelaria turística mejor para todos | 2978630564 | Contribuir a la conservación, protección y uso del patrimonio cultural y turístico de la localidad, a través de la adopción de estándares de calidad y sostenibilidad turística. • Estimular la oferta turística de la Localidad de la Candelaria a través de la promoción del desarrollo de capacidades productivas basadas en la innovación, el talento y la creatividad de la ciudadanía. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Realizar cuatro (4) acciones para el desarrollo de segmentos, actividades, productos y/o servicios turísticos sostenibles en la localidad | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | acciones | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional. |  | Proyecto 1395 Gobierno local legítimo | 1140000000 | Garantizar el ejercicio de atribuciones administrativas que la ley le ha asignado a las Juntas Administradoras locales. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Cubrir el pago de honorarios de los siete (7) Ediles de la Junta Administradora Local por las sesiones extraordinarias, ordinarias y por comisión a las que asistan | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Constante | ediles | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Fortalecimiento de la función administrativa del gobierno local en la prestación de servicios al ciudadano a través de la disposición de recurso humano calificado para el apoyo a gestión pública, además de desarrollar acciones mediante el uso de la tecnología y la información para el suministro de información confiable, oportuna, accesible, segura, completa y verificable. | Proyecto 1395 Gobierno local legítimo | 7074601202 | Fortalecer la gobernabilidad democrática local para atender de manera eficaz y eficiente las demandas de la población | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Implementar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento de una estructura administrativa eficiente para la atención de las necesidades de la ciudadanía. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | acciones | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0%
| En cumplimiento de la normatividad vigente se realizarán las acciones correspondientes para el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. | Proyecto 1395 Gobierno local legítimo | 2016297034 | Garantizar el control urbano dentro de la localidad, verificando que las obras adelantadas se ejecuten de conformidad con lo autorizado en la licencia urbanística. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Realizar cuatro (4) acciones de control urbanístico. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | acciones | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0%
| Promoción de acciones para el establecimiento de roles y reglas de juego compartidas en la cualificación de las organizaciones e instancias de participación que permita un mejoramiento de la toma de decisiones y la incidencia en la gestión participativa del desarrollo local, favoreciendo la construcción del inventario social local para el desarrollo de las dinámicas participativas de la comunidad en el territorio. | Proyecto 1396 Candelaria mas participativa | 170315638 | Fortalecer las organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para el desarrollo de capacidades y la orientación a resultados en los procesos de gestión participativa del desarrollo local. | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Desarrollar tres (3) acciones para el fortalecimiento de instancias, organizaciones y expresiones sociales durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | acciones | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
| Implementación de acciones para el ejercicio de derechos y deberes por parte del ciudadano local en el seguimiento a los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las acciones del gobierno local a través de la rendición de cuentas. | Proyecto 1396 Candelaria mas participativa | 251439362 | Promover la participación ciudadana en las decisiones de la Localidad para facilitar los procesos de control social sobre la gestión publica | Área de Gestión para el Desarrollo Local - Profesionales asiganados para tarea | Vincular cuatrocientas (400) personas en acciones para la promoción de la participación ciudadana y el control social durante el cuatrienio. | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Suma | personas | 100 | 250 | 250% | 100 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
R
A
D
O
R
D
M
I
N
S
T

## Hoja contratación (hidden)
Vigencia | Compania | Unidad | Fecha_Desde | Fecha_Hasta | Fecha_Corte | Cadena | Descripcion | No_CDP | No_CRP | Fech_Registro | Beneficiario | Tip_Compromiso | Desc_Compro | No_Compromiso | Fecha_Inicial | Objeto | Valor | Anulaciones | Ajustes | Valor_Neto | Giros | CompSin_Giro | MODALIDAD DE SELECCIÓN | ESTADO | FECHA DE SUBCRIPCION | FECHA ACTA DE INICIO | PLAZO | OBSERVACIONES | % DE PAGOS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on X2: GFlorez: Abogado del FDL
Limpiar

## Protocolo MUSI (hidden)
| Definición | Características del campo | Asesoría en el diligenciamiento | Periodicidad del diligenciamiento | Fuente | Campos existentes en SEGPLAN
No. Localidad | Número de la localidad según organización administrativa del Distrito. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | NA | SI
Nombre Localidad | Nombre de la localidad. | Lista desplegable Campo alfabético | SDP | Una sola vez | NA | SI
Código Eje/Pilar | Número del Eje/pilar según PDD. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | PDD 2016-2020 Bogotá Mejor Para todos | SI
Nombre Eje/Pilar | Denominación del Eje/Pilar según PDD. | Lista desplegable Campo alfabético | SDP | Una sola vez | PDD 2016-2020 Bogotá Mejor Para todos | SI
Código Programa | Número del Programa según PDD. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | PDD 2016-2020 Bogotá Mejor Para todos | SI
Nombre Programa | Denominación del Programa según PDD. | Lista desplegable Campo alfabético | SDP | Una sola vez | PDD 2016-2020 Bogotá Mejor Para todos | SI
Codigo meta plan de Desarrollo Distrital asociada | Código de la meta PDD. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | Asignación SDP | No aparece para lo local
Nombre meta plan de Desarrollo Distrital asociada | Denominación de la meta PDD asociada a la meta PDL | Campo alfanumérico | SDP | Una sola vez | Asignación SDP | No aparece para lo local
Código meta PDL | Código consecutivo para la los 20 PDL. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | Asignación SDP | No aparece para lo local
Nombre meta PDL | Meta según consta textualmente en el Planes de Desarrollo Local (PDL) | Campo alfanumérico | SDP | Una sola vez | PDL | No aparece para lo local
Código Proyecto | Código asignado al proyecto según inscripción en SEGLAN. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | SEGPLAN | SI
Nombre Proyecto | Nombre proyecto según reporte EBI – SEGPLAN. | Campo alfabético | SDP | Una sola vez | SEGPLAN | SI
Componente | Nombre componente según reporte EBI – SEGPLAN. | Campo alfabético | SDP | Una sola vez | SEGPLAN | SI
Tipo de anualización meta proyecto | Forma de agregar el avance en los productos de la meta, pueden ser metas de SUMA o CONSTANTES. Se vincula con la programación de los indicadores para el cumplimiento del plan. | Lista desplegable Campo alfabético | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | SI
Código meta proyecto | Código asignando por SEGPLAN. | Valor numérico | SDP | Una sola vez | SEGPLAN | SI
Proceso meta proyecto | Verbo en infinitivo que define la acción principal de la meta. | Campo alfabético | Alcaldía Local | Una sola vez | Documento Técnico de Soporte -DTS | SI
Magnitud meta proyecto | Cuantificación de la unidad de medida que afectará la acción principal de la meta. | Valor numérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Documento Técnico de Soporte -DTS | SI
Unidad de Medida meta proyecto | Objeto o sujeto sobre el cual recae la acción principal de la meta. | Campo alfanumérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Documento Técnico de Soporte -DTS | SI
Descripción meta proyecto | Complemento descriptivo de acción principal de la meta. | Campo alfabético | Alcaldía Local | Una sola vez | Documento Técnico de Soporte -DTS | SI
Producto PMR | Bienes y servicios que la respectiva Alcaldía Local ha programado entregar a la ciudadanía teniendo en cuenta su competencia jurídica y su estructura organizativa, y las metas que se ha propuesto alcanzar en el periodo de vigencia del PDL. | Lista desplegable Campo alfabético | SDH | Una sola vez | SDH | NO
Código Indicador | Código asignado por equipo de la SDP Y Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) | Lista desplegable Campo numérico | SDP SDH | Una sola vez | SDP SDH | NO
Nombre Indicador | Variable que expresa con precisión los resultados esperados. | Lista desplegable Campo alfabético | SDP SDH | Una sola vez | SDP SDH | NO
Línea de Inversión | Nombre linea de inversión de acuerdo con la Directiva 005 de 2016. | Lista desplegable Campo alfabético | SDP | Una sola vez | Una sola vez | No a nivel de Plan de Acción
Sector relacionado | Sector de la administración distrital que establece los criterios de viabilidad y elegibilidad para el componente del proyecto (salud, educación, ambiente, hábitat, etc.). | Lista desplegable Campo alfabético | SDP – Alcaldía Local | Una sola vez | Una sola vez | NO
Ponderación PILAR/EJE | Peso relativo que tiene el Pilar/Eje proyecto respecto al PDL | Valor porcentual | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Ponderación PROGRAMA | Peso relativo que tiene el Programa proyecto respecto al Pilar/Eje | Valor porcentual | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Ponderación de la meta de proyecto frente a la meta del Plan | Peso relativo que tiene la meta proyecto respecto a la meta plan. | Valor porcentual | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Avance Acumulado contratado (Meta de Proyecto) % | Porcentaje de la ejecución contratada de la meta proyecto respecto a su magnitud. | Valor porcentual | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado) | Producto entre Avance contratado Acumulado de la Meta proyecto y la ponderación de la meta de proyecto frente a la meta del Plan. | Valor porcentual | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | No aparece para lo local
Avance Acumulado entregado (Meta de Proyecto) % | Porcentaje de la ejecución entragado de la meta proyecto respecto a su magnitud. | Valor porcentual | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | No aparece para lo local
% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución entregada) | Producto entre Avance entregado acumulado de la Meta proyecto y la ponderación de la meta de proyecto frente a la meta del Plan. | Valor porcentual | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | No aparece para lo local
Linea Base | Punto de partida frente al avance del indicador durante el PDL anterior, que facilita el posterior seguimiento. | Valor numérico | SDH | Una sola vez | MUSI | NO
Magnitud programada meta proyecto 2017 | Programación anual de la magnitud de la meta proyecto en la vigencia 2017 | Valor numérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | SI
Magnitud programada meta proyecto 2018 | Programación anual de la magnitud de la meta proyecto en la vigencia 2018 | Valor numérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | SI
Magnitud programada meta proyecto 2019 | Programación anual de la magnitud de la meta proyecto en la vigencia 2019 | Valor numérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | SI
Magnitud programada meta proyecto 2020 | Programación anual de la magnitud de la meta proyecto en la vigencia 2020 | Valor numérico | Alcaldía Local | Una sola vez | Alcaldía Local | SI
Total magnitud programada meta proyecto | Sumatoria o promedio de la meta anualizada según el tipo de meta (constante o suma). | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Una sola vez | MUSI | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-03-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-06-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-09-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-12-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu contratada meta proyecto 2017 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo contratado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-03-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-06-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-09-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-12-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu contratada meta proyecto 2018 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo contratado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-03-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-06-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-09-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-12-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu contratada meta proyecto 2019 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo contratado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-03-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-06-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (30-09-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Magnitud contratada meta proyecto (31-12-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo contratado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu contratada meta proyecto 2020 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo contratado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Sumatoria magnitud contratada meta proyecto 2017-2020 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo contratado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Magnitud entregada meta proyecto (31-03-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-06-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-09-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-12-2017) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2017. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2017 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo entregado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-03-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-06-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-09-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-12-2018) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2018. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2018 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo entregado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-03-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-06-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-09-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-12-2019) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2019. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2019 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo entregado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-03-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2020. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-06-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2020. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (30-09-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2020. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Magnitud entregada meta proyecto (31-12-2020) | Anualización de la magnitud de la meta proyecto en el cuatrienio, de acuerdo a lo entregado, teniendo en cuenta el corte trimestral y la vigencia 2020. | Valor numérico | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2020 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo entregado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Sumatoria magnitud entregada meta proyecto 2017-2020 | Sumatoria o promedio de la magnitud de la meta proyecto según el tipo de anualización (constante o suma), de acuerdo a lo entregado. | Valor numérico | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Apropiacion inicial meta proyecto POAI 2017 | Valor de recursos en pesos apropiados inicialmente en el POAI para la vigencia 2017. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Anual | Alcaldía Local | SI según Plan de Acción
Apropiacion inicial meta proyecto POAI 2018 | Valor de recursos en pesos apropiados inicialmente en el POAI para la vigencia 2018. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Anual | Alcaldía Local | SI según Plan de Acción
Apropiacion inicial meta proyecto POAI 2019 | Valor de recursos en pesos apropiados inicialmente en el POAI para la vigencia 2019. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Anual | Alcaldía Local | SI según Plan de Acción
Apropiacion inicial meta proyecto POAI 2020 | Valor de recursos en pesos apropiados inicialmente en el POAI para la vigencia 2020. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Anual | Alcaldía Local | SI según Plan de Acción
CRPs Meta proyecto 2017 | Numeros de Certiificados de registro Presupuestal efectuados para la vigencia 2017 asociados a la meta proyectos (puede ser 1 o varios CRPs). | Campo alfanumérico | Alcaldía Local | Trimestral | PREDIS | NO
CRPs Meta proyecto 2018 | Numeros de Certiificados de registro Presupuestal efectuados para la vigencia 2018 asociados a la meta proyectos (puede ser 1 o varios CRPs). | Campo alfanumérico | Alcaldía Local | Trimestral | PREDIS | NO
CRPs Meta proyecto 2019 | Numeros de Certiificados de registro Presupuestal efectuados para la vigencia 2019 asociados a la meta proyectos (puede ser 1 o varios CRPs). | Campo alfanumérico | Alcaldía Local | Trimestral | PREDIS | NO
CRPs Meta proyecto 2020 | Numeros de Certiificados de registro Presupuestal efectuados para la vigencia 2020 asociados a la meta proyectos (puede ser 1 o varios CRPs). | Campo alfanumérico | Alcaldía Local | Trimestral | PREDIS | NO
Compromisos meta proyecto (31-03-2017) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-06-2017) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-09-2017) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (31-12-2017) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2017 | Sumatoria del total de los recursos comprometidos para la ejecución de meta en la vigencia 2017. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Compromisos meta proyecto (31-03-2018) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-06-2018) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-09-2018) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (31-12-2018) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2018 | Sumatoria del total de los recursos comprometidos para la ejecución de meta en la vigencia 2018. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Compromisos meta proyecto (31-03-2019) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-06-2019) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-09-2019) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (31-12-2019) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2019 | Sumatoria del total de los recursos comprometidos para la ejecución de meta en la vigencia 2019. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Compromisos meta proyecto (31-03-2020) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-06-2020) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (30-09-2020) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Compromisos meta proyecto (31-12-2020) | Valor de recursos en pesos comprometidos para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 teniendo en cuenta el respectivo corte. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | SI
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2020 | Sumatoria del total de los recursos comprometidos para la ejecución de meta en la vigencia 2020. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Sumatoria Compromisos meta proyecto 2017-2020 | Sumatoria del total de los recursos comprometidos para la ejecución de meta en el cuatrienio. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | SI
Giros meta proyecto (31-03-2017) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-06-2017) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-09-2017) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (31-12-2017) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2017 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2017 | Sumatoria del total de los recursos girados para la ejecución de meta en la vigencia 2017 | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Giros meta proyecto (31-03-2018) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-06-2018) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-09-2018) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (31-12-2018) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2018 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2018 | Sumatoria del total de los recursos girados para la ejecución de meta en la vigencia 2018 | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Giros meta proyecto (31-03-2019) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-06-2019) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-09-2019) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (31-12-2019) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2019 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2019 | Sumatoria del total de los recursos girados para la ejecución de meta en la vigencia 2019 | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Giros meta proyecto (31-03-2020) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-06-2020) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (30-09-2020) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Giros meta proyecto (31-12-2020) | Valor de recursos en pesos girados para la ejecución de la meta proyecto en la vigencia 2020 según el corte trimestral. | Valor en pesos moneda corriente | Alcaldía Local | Trimestral | Alcaldía Local | NO
Sumatoria Magnitu entregada meta proyecto 2020 | Sumatoria del total de los recursos girados para la ejecución de meta en la vigencia 2020 | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Sumatoria Giros meta proyecto 2017-2020 | Sumatoria del total de los recursos girados para la ejecución de meta en el cuatrienio. | Valor en pesos moneda corriente | Cálculo producido por el instrumento desarrollado por la SDP | Trimestral | MUSI | NO
Georreferenciable (Si/No) 2017 | Determina si las acciones de la meta proyecto son georeferenciables o no para la vigencia 2017 | Lista desplegable alfabetica SI/NO | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Nivel Territorial 2017 | Determina el nivel de ubicación para la vigencia 2017 | Cuando es georeferenciable genera la lista desplegable alfabetica con las opciones "poligono, barrio, UPZ, Territorio estratégico". Cuando no es georeferenciable genera la opccion "local" | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Localización espacial 2017 | Determina el punto preciso de ubicación de la meta proyecto para la vigencia 2017 | Campo alfanumerico | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Georreferenciable (Si/No) 2018 | Determina si las acciones de la meta proyecto son georeferenciables o no para la vigencia 2018 | Lista desplegable alfabetica SI/NO | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Nivel Territorial 2018 | Determina el nivel de ubicación para la vigencia 2018 | Cuando es georeferenciable genera la lista desplegable alfabetica con las opciones "poligono, barrio, UPZ, Territorio estratégico". Cuando no es georeferenciable genera la opccion "local" | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Localización espacial 2018 | Determina el punto preciso de ubicación de la meta proyecto para la vigencia 2018 | Campo alfanumerico | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Georreferenciable (Si/No) 2019 | Determina si las acciones de la meta proyecto son georeferenciables o no para la vigencia 2019 | Lista desplegable alfabetica SI/NO | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Nivel Territorial 2019 | Determina el nivel de ubicación para la vigencia 2019 | Cuando es georeferenciable genera la lista desplegable alfabetica con las opciones "poligono, barrio, UPZ, Territorio estratégico". Cuando no es georeferenciable genera la opccion "local" | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Localización espacial 2019 | Determina el punto preciso de ubicación de la meta proyecto para la vigencia 2019 | Campo alfanumerico | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Georreferenciable (Si/No) 2020 | Determina si las acciones de la meta proyecto son georeferenciables o no para la vigencia 2020 | Lista desplegable alfabetica SI/NO | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Nivel Territorial 2020 | Determina el nivel de ubicación para la vigencia 2020 | Cuando es georeferenciable genera la lista desplegable alfabetica con las opciones "poligono, barrio, UPZ, Territorio estratégico". Cuando no es georeferenciable genera la opccion "local" | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local
Localización espacial 2020 | Determina el punto preciso de ubicación de la meta proyecto para la vigencia 2020 | Campo alfanumerico | SDP | Anual | Alcaldía Local | No aparece para lo local